## Precontractual
SISTEMA DE SEGUIMIENTO OTIC — CONTRATOS PRECONTRACTUALES
# | ID Proyecto | Nombre / Objeto del Contrato | Supervisor OTIC | APOYO SUPERVISION OTIC | Abogado | Estructurador OTIC | F. Plan Abogado | Días Rest. Abogado | F. Real Abogado | Estado Abogado | F. Plan Mesa | Días Rest. Mesa | F. Real Mesa | Estado Mesa | F. Plan Radicación | Días Rest. Radicación | F. Real Radicación | Estado Radicación | % Avance | Estado Semáforo | Valor Apropiación | CDP | FASE | AÑO Contrato | Fecha Vencimiento | EVALUADORES OTIC | Modalidad | OBJETO | F. Terminación Contrato | FECHA APROX ADJUDICACION
IDENTIFICACIÓN |  |  | SUPERVISIÓN / ABOGADO |  |  |  | HITO 1 — ABOGADO |  |  |  | HITO 2 — MESA TRABAJO |  |  |  | HITO 3 — RADICACIÓN |  |  |  | AVANCE |  | VALORES |  | FASE / PERÍODO |  |  | INFO ADICIONAL |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN
P1 | SGC-244 | DARUMA | Mayerly Benavides | Jhon Edison Rozo | Carlos Gonzales | Mayerly Benavides | 2026-05-20 |  |  | Pendiente | 2026-06-02 |  |  | Pendiente | 2026-06-22 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 15000000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-08-09
P2 | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA |  |  |  |  | 2026-05-19 |  |  | Pendiente | 2026-05-31 |  |  | Pendiente | 2026-06-20 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 2175194438 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 200-LICITACIÓN PÚBLICA | ETAPA 2 ADQUIRIR IMPLEMENTAR ACTUALIZAR Y SOPORTAR SOLUCIONES DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA CONTINUAR EL PROCESO DE RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-12-01
P4 | SGC-359 | EQUIPOS ACTIVOS DE RED ETAPA 3 | Javier Pineda | Oscar Bolaños | Gabriela Delgado | Javier Pineda/oscar Bolaños | 2026-05-19 |  |  | Pendiente | 2026-05-31 |  |  | Pendiente | 2026-06-20 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 479157000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 7-SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA | ETAPA 3 ADQUISICION DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-10-27
P5 | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | Javier Pineda | Jonathan Pernet | Gabriela Delgado | Jonathan Pernet | 2026-04-01 |  | 2026-04-10 | Cumplido con retraso | 2026-04-14 |  | 2026-04-15 | Cumplido con retraso | 2026-05-04 |  |  | Pendiente | 0%% | rd | 2749641000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - COMPRA CATALOGO ACUERDO MARCO PRECIOS | LICENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOOGLE WORKSPACE Y EL SOPORTE TECNICO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-07-13
P6 | SGC-362 | NUBE | Adriana Villamizar | Jonathan Pernet | Gabriela Delgado | Jonathan Pernet | 2026-07-14 |  |  | Pendiente | 2026-07-25 |  |  | Pendiente | 2026-08-14 |  |  | Pendiente | 0%% | gn | 838757028 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - COMPRA CATALOGO ACUERDO MARCO PRECIOS | PRESTAR SERVICIO DE NUBE PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-10-23
P7 | SGC-365 | IMPRESIÓN ETIQUETAS | Miguel Barrera | N.a. | Gabriela Delgado | Miguel Barrera | 2026-07-08 |  |  | Pendiente | 2026-07-21 |  |  | Pendiente | 2026-08-10 |  |  | Pendiente | 0%% | gn | 3276000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 13.2-PROCESO MINIMA CUANTIA - ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES | REALIZAR LA RENOVACION DEL SOPORTE DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-10-08
P8 | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | Adriana Villamizar | Jorge Neira | Gabriela Delgado | Adriana Villamizar/jorge Neira | 2026-01-13 |  | 2026-02-06 | Cumplido con retraso | 2026-01-24 |  | 2026-02-11 | Cumplido con retraso | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | Cumplido | 0.01 | pu | 2204000000 | 495 | Activo | 2026 |  |  | 200-LICITACIÓN PÚBLICA | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA INCORPORAR DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL SIGUIENDO EL MODELO DE REFERENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y APLICAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y OPERACION EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-06-26
P10 | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | Jasvleydi Fajardo | Liliana Garzon | Gabriela Delgado | Jasvleydi Fajado /Elsa Baracaldo | 2026-05-13 |  | 2026-04-14 | Cumplido | 2026-05-26 |  |  | Pendiente | 2026-06-15 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 550512000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 7-SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCION DEL LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTA ANTIVIRUS Y XDR PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 21 Sep 2026
P11 | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | Dora Elena Estrada | N.a. | Carlos Gonzales | Jorge Neira | 2026-04-29 |  | 2026-04-16 | Cumplido | 2026-05-12 |  | 2026-05-08 | Cumplido | 2026-06-01 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 206700000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-NO EXISTENCIA PLURALIDAD DE OFERENTES | ADQUIRIR LA RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE TRANSCAD TRANSMODELER DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-07-20
P12 | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | Dora Elena Estrada | N.a. | Carlos Gonzales | Jorge Neira | 2026-04-29 |  | 2026-04-27 | Cumplido | 2026-05-12 |  | 2026-05-08 | Cumplido | 2026-06-01 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 132918519 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-NO EXISTENCIA PLURALIDAD DE OFERENTES | ADQUIRIR LA RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE EMME DYNAMEQ DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-07-20
P13 | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | Miguel Barrera |  | Gabriela Delgado | Miguel Barrera | 2026-04-03 |  | 2026-03-02 | Cumplido | 2026-04-16 |  | 2026-03-20 | Cumplido | 2026-05-06 |  | 2026-05-01 | Cumplido | 0%% | pu | 1260161195 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-NO EXISTENCIA PLURALIDAD DE OFERENTES | ADQUIRIR LA RENOVACION DEL SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ORACLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-06-24
P14 | SGC-373 | ARCGIS | Dora Elena Estrada | Ernesto Guevara | Gabriela Delgado | Dora Elena Estrada | 2026-05-20 |  |  | Pendiente | 2026-06-02 |  |  | Pendiente | 2026-06-22 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 2112450000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - COMPRA CATALOGO ACUERDO MARCO PRECIOS | RENOVACION DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA ARCGIS BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDO DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO ELA |  | 2026-08-31
P15 | SGC-374 | LICENCIAMIENTO ORACLE LINUX | Miguel Barrera |  | Carlos Gonzales | Miguel Barrera | 2026-07-01 |  |  | Pendiente | 2026-07-14 |  |  | Pendiente | 2026-08-03 |  |  | Pendiente | 0%% | gn | 34781000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA | SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO ORACLE LINUX VIRTUALIZATION MANAGER DE PROPIEDAD DE LA SDM |  | 28 Sep 2026
P16 | SGC-375 | LICENCIACION ADOBE ACROBAT | Mayerly Benavides |  | Gabriela Delgado | Mayerly Benavides | 29 Sep 2026 |  |  | Pendiente | 2026-10-10 |  |  | Pendiente | 2026-10-30 |  |  | Pendiente | 0%% | gn | 120000000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 13.2-PROCESO MINIMA CUANTIA - ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES | RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO POR SUSCRIPCION DE ADOBE ACROBAT PRO ADOBE CREATIVE CLOUD Y MICROSOFT POWER BI PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-12-28
P17 | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | Edgar Romero |  | Carlos Gonzales | Yecid Rodriguez | 2026-04-02 |  | 2026-02-25 | Cumplido | 2026-04-15 |  | 2026-04-14 | Cumplido | 2026-05-05 |  |  | Pendiente | 0%% | rd | 10315000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA | SUSCRIPCION Y SOPORTE DE FABRICA DEL SOFTWARE LENOVO XCLARITY PRO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-06-30
P18 | SGC-378 | NAGIOS | Miguel Barrera | N.a. | Carlos Gonzales | Miguel Alvarez | 2026-05-05 |  | 2026-05-04 | Cumplido | 2026-05-16 |  | 2026-05-19 | Cumplido con retraso | 2026-06-05 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 116069000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA | RENOVACION SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE NAGIOS XI Y NAGIOS NETWORK ANALYZER LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-07-31
P19 | SGC-379 | PALO ALTO | Jasvleydi Fajardo | Elsa Baracaldo | Gabriela Delgado | Jasvleydi Fajardo /Elsa Baracaldo | 2026-03-13 |  | 2026-03-09 | Cumplido | 2026-03-26 |  | 2026-03-19 | Cumplido | 2026-04-15 |  | 2026-04-21 | Cumplido con retraso | 0%% | pu | 512244000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 7-SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA | RENOVAR SOPORTE Y GARANTIA DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PALOALTO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-07-22
P20 | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | Miguel Barrera |  | Gabriela Delgado | Oscar Correa | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | Cumplido | 2026-02-14 |  | 2026-02-11 | Cumplido | 2026-03-06 |  | 2026-03-03 | Cumplido | 0.01 | pu | 934757972 | 494 | Activo | 2026 |  |  | 304-SELECCIÓN ABREVIADA-MENOR CUANTÍA | RENOVAR LA SUSCRIPCION DEL LICENCIAMIENTO Y EL SOPORTE DE FABRICA DEL SOFTWARE NETBACKUP Y RENOVAR EL APPLIANCE PARA LA SOLUCION VERITAS COHESITY DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-06-05
P21 | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | Dora Elena Estrada | N.a. | Carlos Gonzales | Dora Elena Estrada | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Cumplido | 2026-04-14 |  | 2026-04-14 | Cumplido | 2026-05-04 |  | 2026-05-05 | Cumplido con retraso | 0%% | pu | 75595000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 7-SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA | SUSCRIPCION Y RENOVACION LICENCIAS DE AUTODESK |  | 2026-08-10
P22 | SGC-383 | AUDITORIA CONTINUIIDAD DEL NEGOCIO | Adriana Villamizar | Roger Alfonso | Gabriela Delgado | Adriana Villamizar/sandra Velasquez | 2026-08-26 |  |  | Pendiente | 2026-08-31 |  |  | Pendiente | 28 Sep 2026 |  |  | Pendiente | 0%% | gn | 127930000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE RECERTIFICACION DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO BAJO LA NORMA ISO 223012019 |  | 2026-11-23
P23 | SGC-384 | AUDITORIA SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Jasvleydi Fajardo | Elsa Baracaldo | Carlos Gonzales | Jasvleydi Fajardo /Jorge Vargas | 2026-07-03 |  |  | Pendiente | 2026-07-16 |  |  | Pendiente | 2026-08-05 |  |  | Pendiente | 0%% | gn | 31854000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION SGSI BAJO LA NORMA ISO/IEC 270012022 |  | 30 Sep 2026
P24 | SGC-385 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA |  |  |  |  | 2026-05-19 |  |  | Pendiente | 2026-05-31 |  |  | Pendiente | 2026-06-20 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 263591008 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 200-LICITACIÓN PÚBLICA | ETAPA 2 ADQUIRIR IMPLEMENTAR ACTUALIZAR Y SOPORTAR SOLUCIONES DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA CONTINUAR EL PROCESO DE RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-12-01
P26 | SGC-387 | WAF | Jasvleydi Fajardo |  | Gabriela Delgado | Jasvleydi Fajardo /Elsa Baracaldo | 2026-04-30 |  | 2026-05-05 | Cumplido con retraso | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | Cumplido | 2026-06-02 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 732365000 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 7-SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA | PRESTAR EL SERVICIO DE WAF EN NUBE Y SOPORTE TECNICO PARA PROTECCION DE LAS APLICACIONES WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 8 Sep 2026
P27 | SGC-390 | AUDITORIAS INTERNAS | Jasvleydi Fajardo | N.a. | N.a. | Adriana Villamizar | 2025-12-15 |  | 2026-01-20 | Cumplido con retraso | 2025-12-26 |  | 2026-01-20 | Cumplido con retraso | 2026-01-15 |  | 2026-01-20 | Cumplido con retraso | 0.01 | pu | 49456000 | 289 | Activo | 2026 |  |  | 13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA | REALIZAR LAS AUDITORIAS INTERNAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTION Y DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-03-12
P28 | SGC-391 | SOPORTE PREMIER | Edgar Romero | N.a. | Carlos Gonzales | Jonathan Pernet | 2026-05-20 |  |  | Pendiente | 2026-06-02 |  |  | Pendiente | 2026-06-22 |  |  | Pendiente | 0%% | yl | 388447481 | Pendiente | Activo | 2026 |  |  | 12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-NO EXISTENCIA PLURALIDAD DE OFERENTES | ADQUIRIR EL SOPORTE PREMIER BAJO EL MODELO UNIFIED DE MICROSOFT PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | 2026-08-10

## Poscontractual
SISTEMA DE SEGUIMIENTO OTIC — CONTRATOS POSCONTRACTUALES
AÑO | # Contrato | Contratista | Objeto del Contrato | Abogado OTIC | Asignación | Estado SECOP | Estado Actual | Meses | F.Terminación | Pierde Vigencia | F.Acta Liquidación | F.Póliza | Urgencia | Valor | Año | Observaciones | F.Adición
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | RESPONSABLES |  | ESTADOS |  | TIEMPO | FECHAS CLAVE |  |  | PÓLIZA | URGENCIA | VALORES |  | OBSERVACIONES | FECHAS ADICIONALES
2022 | 2022-1516 | OLIMPIA | FIRMAS DIGITALES | Carlos Gonzalez | Jose Rene Gonzales | TERMINADO | TERMINADO | 32 | 2023-06-17 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | N/A | Cerrado | 0 | 2022 | ya quedo aprobado los documentos en la DC, la abogada esta pidiendo autorizacion para enviar a firmas por parte del prov
2023 | 2023-2268 | REDCOMPUTO LTDA. | RENOVACION DE SOPORTE Y GARANTIA DE FABRICA DE LOS SWITCHS DE CORE DE LA SOLUCIO | Carlos Gonzalez | Oscar Vargas | TERMINADO | TERMINADO | 30 | 2023-07-30 | 2026-01-29 | 2026-01-15 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | Esta para firma del inge edgar y continuar con el proceso
2022 | 2022-1518 | PALO ALTO | PALO ALTO | Carlos Gonzalez | Oscar Vargas | TERMINADO | TERMINADO | 30 | 2023-08-10 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | N/A | Cerrado | 0 | 2022 | Acta de liquidacion se envio el lunes, se envio los soportes solicitados por el proveedor
2023 | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | ADQUIRIR Y RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE ESCRITORIOS VIRTUALES, OFFICE 365 Y POWE | Gabriela Delgado | Jhon Fuentes | CERRADO | CERRADO | 30 | 2023-08-13 | 2026-02-12 | 2026-02-02 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | los documentos revisados y ya se envio a la dra maira.
2023 | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | RENOVAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE FABRICA PARA LA SOLUCION DE AL | Gabriela Delgado | Oscar Correa | CERRADO | CERRADO | 29 | 14 Sep 2023 | 2026-03-13 | 2026-02-05 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | En espera del flujo en Secop para poder dar el cierre
2023 | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | PRESTAR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFOR | Gabriela Delgado | Roger Gonzalez | TERMINADO | TERMINADO | 29 | 17 Sep 2023 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | la proveedora esta realizando ell ajuste a la poliza ajustada
2023 | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | REALIZAR LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE DE IMPRESIÓN DE E | Gabriela Delgado | Yecid Rodriguez | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 28 | 2023-10-08 | 2026-04-07 |  |  | VENCIDO | 0 | 2023 | se esta recopilando la informacion para esta semana adelantar el acta de liquidacion
2022 | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | RENOVACIÓN, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE NAGIOS XI y NAGIOS NETWORK ANAL | Gabriela Delgado | Santiago Vargas | TERMINADO | TERMINADO | 28 | 2023-10-20 | 2026-04-19 | 2026-04-16 |  | Cerrado | 0 | 2022 | se subio la poliza al secop y se envio memorando a contratacion
2022 | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | SUSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN DE SOPORTE Y GARANTÍA DE FÁBRICA DE LA SOLUCIÓN WI-FI EX | Gabriela Delgado | Jose Rene Gonzales | TERMINADO | TERMINADO | 28 | 2023-10-24 | 2026-04-23 | 2026-03-17 |  | Cerrado | 0 | 2022 | Se esta dando respuesta a la direccion de cotratacion, con los ajustes
2023 | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | Gabriela Delgado | Adriana Villamizar | TERMINADO | TERMINADO | 26 | 2023-12-16 | 2026-06-15 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Cerrado | 0 | 2023 | 30 de marzo polizas
2023 | 2023-2727 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI DE ACUERDO CON LA | Carlos Gonzalez | Elsa Baracaldo | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 26 | 2023-12-25 | 2026-06-24 |  |  | Crítico | 0 | 2023 | se asigna a la ingeniera
2023 | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO ORACLE LI | Gabriela Delgado | Paola Corredor | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 25 | 2024-01-23 | 2026-07-22 |  | , | Crítico | 0 | 2023 | Se solicito bog data, Elaboracion de acta de recibo de satisfaccion
2023 | 2023-2388 OC 110315 | XERTICA COLOMBIA SAS | LICENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOOGLE WORKSPACE Y EL SOPORTE TECNICO PARA LA | Carlos Gonzalez | Jonathan Pernet | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 25 | 2024-01-23 | 2026-07-22 |  |  | Crítico | 0 | 2023 | Continua en revision de documentos
2023 | 2023-2725 OC 116446 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PREMIER BAJO EL MODELO UNIFIED DE MICROSOFT P | Gabriela Delgado | Javier Pineda | CERRADO | CERRADO | 25 | 2024-01-25 | 2026-07-24 | 2026-01-22 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | Se publicaron documentos y se remitirá texto de liquidación a Corporativa para el ok y toma de firmas.
2023 | 2023-2796 OC 122946 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN PARA EL USO DE SOFTWARE DE EDICIÓN, DISEÑO, PRODUCT | Gabriela Delgado | Mayerly Benavides | CERRADO | CERRADO | 24 | 2024-02-07 | 2026-08-06 | 2026-03-16 |  | Cerrado | 0 | 2023 | se compartio el informe final de supervsion,
2023 | 2023-617 | DATA TOOLS SAS | LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL | Gabriela Delgado | Luz Yamile Reyes Diatt - Ssc - Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 24 | 2024-02-08 | 2026-08-07 |  |  | Crítico | 0 | 2023 | N/A
2023 | 2023-2747 | USCOM SAS | CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE FÁBRICA PARA LOS SWITCHS DE | Carlos Gonzalez | Oscar Correa | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 24 | 2024-02-11 | 2026-08-10 |  |  | Crítico | 0 | 2023 | esta en proceso de elaboracion
2023 | 2023-2705 | WEXLER SAS | REALIZAR LA GESTIÓN Y MONITOREO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA SOBRE LA PLATAFORMA | Carlos Gonzalez | Jorge Neira | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 24 | 2024-02-13 | 2026-08-12 |  |  | Crítico | 0 | 2023 | Ayer se envio por correo oficio la contratista solicitando el amparo de cumplimiento hasta de septiembre perdida de comp
2023 | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | RENOVACION SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE NAGIOS XI Y NAGIOS NETWORK ANALY | Gabriela Delgado | Miguel Barrera | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 24 | 2024-02-20 | 2026-08-19 |  |  | Crítico | 0 | 2023 | En espera de respuesta de la poliza
2023 | 2023-2675 | CONCESIÓN RUNT 2.0 S.A.S. | ACCESO AUTORIZADO AL REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO RUNT PARA LA SECRETARIA | Carlos Gonzalez | Sc - Ssc - Edgar Romero | TERMINADO | TERMINADO | 24 | 2024-02-26 | 2026-08-25 | 2026-01-30 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | N/A
2023 | 2023-2757 | PEI SAS | ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS UPS PARA LA SECRETA | Gabriela Delgado | Jhon Fuentes | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 23 | 2024-03-20 | 19 Sep 2026 |  |  | Alerta | 0 | 2023 | EN REVISION
2023 | 2023-1650 | DIGITAL WARE S.A.S. | KACTUS | Gabriela Delgado | Jhon Edison Rozo | TERMINADO | TERMINADO | 22 | 2024-03-28 | 27 Sep 2026 | 2025-12-02 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | Se paso a contratacion el acta de liquidacion firmada , para fechar y publicar en secop 02-12-2025 ( liquidada)
2023 | 2023-2700 OC 112738 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | FIRMA DIGITAL | Gabriela Delgado | Jose Rene Gonzales | CERRADO | CERRADO | 22 | 2024-04-12 | 2026-10-11 | 2025-11-26 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | falta cerrar en tienda virtual, el formatolo debe enviar el contratista
2023 | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | PRESTAR EL SERVICIO DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL DE PERSONAS CERTIFICADO DE S | Carlos Gonzalez | Jose Rene Gonzales | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 22 | 2024-04-12 | 2026-10-11 |  |  | En Tiempo | 0 | 2023 | Esta en proceso
2023 | 2023-2715 | REDNEET SAS | ADQUISICION DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Carlos Gonzalez | Javier Pineda | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 21 | 2024-04-30 | 2026-10-29 |  |  | En Tiempo | 0 | 2023 | Se esta elaborando informe final de supervisión
2023 | 2023-2702 OC 112870 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | NUBE PRIVADA | Gabriela Delgado | Mayerly Benavides | CERRADO | CERRADO | 19 | 2024-07-02 | 2027-01-01 | 2026-02-24 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | Esta en revision con maira
2024 | 2024-1426 OC 126386 | INFORMIX | LICENCIA INFORMIX | Carlos Gonzalez | Miguel Barrera | CERRADO | CERRADO | 21 | 2024-05-25 | 2026-11-24 | 2026-02-26 |  | Cerrado | 0 | 2024 | Esta publicado los documentos y en espera de aprobacion de textos para dar cierre
2022 | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE FÁBRICA DE LA PLATAFORMA INF | Carlos Gonzalez | Jorge Neira | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 19 | 2024-07-09 | 2027-01-08 |  |  | En Tiempo | 0 | 2022 | Ayer se envio segundo aviso para la ampliacion de poliza,
2024 | 2024-1395 OC126342 | XERTICA COLOMBIA SAS | GOOGLE | Gabriela Delgado | Javier Pineda | CERRADO | CERRADO | 19 | 2024-07-20 | 2027-01-19 | 2026-02-09 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | Se publicaron documentos y se remitirá texto de liquidación a Corporativa para el ok y toma de firmas.
2023 | 2023-2310 | SOFTMANAGEMENT S.A. | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES | Carlos Gonzalez | Oscar Correa | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 19 | 2024-07-25 | 2027-01-24 |  |  | En Tiempo | 0 | 2023 | Ya se cuenta con los derechos de autor para enviar al proveedor y ya aprobaron las polizas
2023 | 2023-2231 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | RENOVAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE EMME DYNAME | Carlos Gonzalez | Jorge Neira | LIQUIDADA | LIQUIDADA | 18 | 2024-07-31 | 2027-01-30 | 2025-11-28 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | Acta final radicada el 27Nov2025, cambio de estado del contrato a terminado y publicación del acta el 28Nov2025
2023 | 2023-2232 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS - SAIP S.A.S | RENOVAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE TRANSCAD TR | Gabriela Delgado | Dora Elena Estrada | LIQUIDADA | LIQUIDADA | 18 | 2024-07-31 | 2027-01-30 | 2025-12-22 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | 29 - oct -2025 Se envía correo a la Doc Gabirela solicitando revisión (link documentos: https://drive.google.com/drive/f
2024 | 2024-2733 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | RENOVAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE EMME DYNAME | Carlos Gonzalez | Jorge Neira | TERMINADO | TERMINADO | 18 | 2024-08-01 | 2027-01-31 | 2026-01-30 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | se remitieron el 9 de diciembre primeras versiones de Informe Final de Supervisión y Acta de Liquidación a Carlos para s
2024 | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | RENOVAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE TRANSCAD TR | Carlos Gonzalez | Jorge Neira | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 18 | 2024-08-04 | 2027-02-03 |  | 2026-05-31 | En Tiempo | 0 | 2024 | con el apoyo de William y de Miguel, se ubicaron ya los documentos excepto el Acta de recibido a satisfacción; en proces
2023 | 2023-2704 | Grupo Microsistemas Colombia SAS | RENOVAR SOPORTE Y GARANTIA DE FABRICA LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA INFO | Carlos Gonzalez | Jasvleydi Fajardo | TERMINADO | TERMINADO | 18 | 2024-08-13 | 2027-02-12 | 2026-01-16 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | esta para firma en orfeo por parte del jefe y pasa a contratacion
2024 | 2024-1413 OC 126343 | ORACLE COLOMBIA LTDA | LICENCIAMIENTO ORACLE | Gabriela Delgado | Miguel Barrera | CERRADO | CERRADO | 17 | 16 Sep 2024 | 2027-03-15 | 2025-11-13 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | CERRADA
2024 | 2024-2720 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS | Carlos Gonzalez | Mayerly Benavides | LIQUIDADA | LIQUIDADA | 16 | 2024-10-15 | 2027-04-14 | 2025-12-03 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | Acta de liquidacion aprobada por la DC. En espera de firma por la ordenadora del gasto ya hoy queda firnada para liqudia
2024 | 2024-2773 | FOURTELCO SAS | FOURTELCO SAS | Gabriela Delgado | Roger Gonzalez | TERMINADO | TERMINADO | 16 | 2024-10-21 | 2027-04-20 | 2025-11-28 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | Se firmo acta de liquidación. 01 de diciembre
2024 | 2024-2716 OC 129530 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Gabriela Delgado | William Hernandez | CERRADO | CERRADO | 15 | 2024-11-09 | 2027-05-08 | 2025-12-04 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | ya se cargo el formulario de cierre en TVEC y falta realizar el proceso de cierre por parte de Adriana Villamizar
2022 | 2022-1526 | VISIM -VISSUM | VISIM -VISSUM | Gabriela Delgado | Ernesto Guevara | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 15 | 2024-11-14 | 2027-05-13 |  |  | En Tiempo | 0 | 2022 | Se termino el informe de supervsion para reviaion del DOC gabriela, para hacer la acta de liquidacion
2024 | 2024-2979 OC 132929 | FERRICENTROS SAS | REALIZAR LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE DE IMPRESIÓN DE E | Gabriela Delgado | Paola Corredor | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 15 | 2024-11-15 | 2027-05-14 |  |  | En Tiempo | 0 | 2024 | Esta en revision de documentacion de lo que esta publicado en tienda virtual, apoyo trasferencia de conocimiento con el
2024 | 2024-2759 | GOLD SYS | AUTODESK | Gabriela Delgado | Dora Elena Estrada | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 15 | 2024-11-19 | 2027-05-18 |  |  | En Tiempo | $38.572.450 | 2024 | pendiente documentos del proveedor
2023 | 2023-2746 | LATTITUDE CORP SAS | LATTITUDE CORP SAS | Gabriela Delgado | Jhon Fuentes | LIQUIDADA | LIQUIDADA | 15 | 2024-11-20 | 2027-05-19 | 2025-11-12 | N/A | Cerrado | 0 | 2023 | Quedo liquidada el 14 de noviembre enn secop
2022 | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | OPERADOR TECNOLOGICO | Carlos Gonzalez | Jose Rene Gonzales | TERMINADO | TERMINADO | 14 | 2024-11-30 | 2027-05-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Cerrado | 0 | 2022 | Dar respuesta la proxima semana a contratacion polizas 30 de abril
2024 | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | ARGIS - ELA | Gabriela Delgado | Dora Elena Estrada | TERMINADO | TERMINADO | 14 | 2024-12-07 | 2027-06-06 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | Cerrado | $2215135760 | 2024 | esta pendiente por revision de la dra maira
2024 | 2024-3531 | PTV AMERICA LATINA SA | RENOVAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE VISSIM VISU | Carlos Gonzalez | Ernesto Guevara | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 14 | 2024-12-19 | 2027-06-18 |  |  | En Tiempo | 0 | 2024 | se esta revisando documentacion
2024 | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | Gabriela Delgado | Adriana Villamizar | TERMINADO | TERMINADO | 13 | 2025-01-05 | 2027-07-04 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Cerrado | 0 | 2024 | polizas 30 marzo
2024 | 2024-3598 OC 136632 | HAS LTDA | ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE POWER BI PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILI | Gabriela Delgado | Miguel Barrera | CERRADO | CERRADO | 13 | 2025-01-27 | 2027-07-26 | 2026-02-12 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | ya se reviso y se hizo los ajustes y nuevamente en revision
2024 | 2024-2899 | DIANA TERNERA | OPS | Carlos Gonzalez | Roger Gonzalez | CERRADO | CERRADO | 12 | 2025-02-01 | 2027-07-31 |  | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | ya se libero el saldo y se hace el tranite de cierre de secop
2024 | 2024-3445 | OPTIMIZE IT | SOPORTE DE FÁBRICA Y GARANTÍA EXTENDIDA | Carlos Gonzalez | Miguel Barrera | CERRADO | CERRADO | 12 | 2025-02-04 | 2027-08-03 | 2025-06-27 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | CERRADA
2024 | 2024-3446 | REDCOMPUTO LTDA | RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA Y GARANTÍA EXTENDIDA PARA DIFERENTES COMPONENTE | Carlos Gonzalez | Miguel Barrera | CERRADO | CERRADO | 12 | 2025-02-05 | 2027-08-04 | 2025-12-22 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | CERRADA
2024 | 2024-3447 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA Y GARANTÍA EXTENDIDA PARA DIFERENTES COMPONENTE | Carlos Gonzalez | Miguel Barrera | CERRADO | CERRADO | 12 | 2025-02-21 | 2027-08-20 | 2025-12-18 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | CERRADA
2024 | 2024-3612 OC 137276 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL USO DE SOFTWARE DE EDICIÓN, DISEÑO, PRODUCTOS AU | Gabriela Delgado | Mayerly Benavides | CERRADO | CERRADO | 11 | 2025-02-28 | 2027-08-27 | 2026-01-19 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | en espera que la contratacion envie al acta aprobada para recoger firmas
2024 | 2024-3538 OC 135393 | ColombiaTelecomunicacionesS.A.ESPBIC | PRESTAR SERVICIO DE NUBE PARA LA SDM | Gabriela Delgado | Javier Pineda | CERRADO | CERRADO | 11 | 2025-03-13 | 12 Sep 2027 | 2025-10-24 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | CERRADA
2024 | 2024-3638 OC 138659 | P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO WORKSTATION Y PORTÁTILES PARA LA SECRETAR | Gabriela Delgado | Javier Pineda | LIQUIDADA | LIQUIDADA | 10 | 2025-04-08 | 2027-10-07 | 2025-10-24 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | CERRADA
2024 | 2024-3639 OC 138662 | SUMIMAS SAS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO WORKSTATION Y PORTÁTILES PARA LA SECRETAR | Gabriela Delgado | Javier Pineda | LIQUIDADA | LIQUIDADA | 10 | 2025-04-08 | 2027-10-07 | 2025-10-24 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | CERRADA
2024 | 2024-3658 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE Y ESCRITORIOS VIRTUALES PARA LA SECRET |  | William Hernandez | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 10 | 2025-04-12 | 2027-10-11 |  |  | En Tiempo | 0 | 2024 | En revision
2025 | 2025-2928 | OPTIMIZE IT SAS | ADQUISICIÓN LICENCIA INFORMIX ENTERPRISE EDITION CPU OPTION CON SOPORTE TÉCNICO |  | William Hernandez | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 7 | 2025-07-19 | 2028-01-18 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | En revision
2024 | 2024-3313 | WEXLER S.A.S | WAF EN NUBE Y SOPORTE TÉCNICO | Carlos Gonzalez | Jasvleydi Fajardo | TERMINADO | TERMINADO | 6 | 2025-08-07 | 2028-02-06 | 2025-12-03 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | Está en proceso de firmas de Contratista y Ordenadora del Gasto
2024 | 2024-3615 | WEXLER S.A.S | REALIZAR LA GESTIÓN Y MONITOREO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA SOBRE LA PLATAFORMA | Carlos Gonzalez | Jasvleydi Fajardo | TERMINADO | TERMINADO | 6 | 2025-08-10 | 2028-02-09 | 2026-01-23 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | Esperando respuesta de la DC radicado 26 de noviembre
2024 | 2024-2719 | Grupo Microsistemas de Colombia S.A.S | PALOALTO | Gabriela Delgado | Jasvleydi Fajardo | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 6 | 2025-08-13 | 2028-02-12 |  |  | En Tiempo | 0 | 2024 | Proyectando acta de liquidación
2025 | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DE FÁBRICA DEL SOFTWARE LENOVO XCLARITY PRO PARA LA SECRET |  | Jorge Neira | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 5 | 9 Sep 2025 | 2028-03-08 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | se revisa y se cuenta con informacion en la carpeta y en secop
2025 | 2025-3021 | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | ADQUIRIR LA ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ORACLE DE |  | Miguel Barrera | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 4 | 30 Sep 2025 | 2028-03-29 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | lista para tramite de liquidacion
2024 | 2024-3060 | HEIMCORE S.A.S | RENOVACION SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE ARANDA PARA LA SE | Carlos Gonzalez | Mayerly Benavides | TERMINADO | TERMINADO | 4 | 2025-10-06 | 2028-04-05 | 2025-12-19 | N/A | Cerrado | 0 | 2024 | TERMINANDO
2025 | 2025-2975 OC 146943 | XERTICA COLOMBIA SAS | LICENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOOGLE WORKSPACE Y EL SOPORTE TÉCNICO PARA LA | Carlos Gonzalez | Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 4 | 2025-10-08 | 2028-04-07 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Se puede cerrar y la informacion
2024 | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Carlos Gonzalez | Javier Pineda | TERMINADO | TERMINADO | 4 | 2025-10-21 | 2028-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Cerrado | 0 | 2024 | Se hicieron observacions la informe final de supervision y acta de liquidacion en espera de los ajustes
2024 | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | CONTRATAR LA MESA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO DE LA PLA |  | Yecid Rodriguez | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 3 | 2025-10-31 | 2028-04-30 |  | 2026-03-30 | En Tiempo | 0 | 2024 | poliza 30 de marzo
2024 | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TEC | Gabriela Delgado | Javier Pineda | TERMINADO | TERMINADO | 3 | 2025-10-31 | 2028-04-30 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | Cerrado | 0 | 2024 | Vence 01 de mayo poliza
2024 | 2024-3585 | SISELCOM SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SO |  | Javier Pineda | EN EJECUCIÓN | PROCESO DE LIQUIDACION | 3 | 2025-10-31 | 2028-04-30 |  | 2026-10-31 | En Tiempo | 0 | 2024 | 31 de octubre poliza
2025 | 2025-3099 | GOLD SYS LTDA | SUSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN LICENCIAS DE AUTODESK |  | Dora Elena Estrada | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 3 | 2025-11-20 | 2028-05-19 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | vigente licenciamiento, ya se puede dar el cierre, no hay saldos
2024 | 2024-3644 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | ADELANTAR LA EXPANSIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE |  | Dgtctt - Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2 | 2025-11-28 | 2028-05-27 |  |  | En Tiempo | 0 | 2024 | Esta en ejecucion
2024 | 2024-3655 | CONSORCIO SMART CITY | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA Y |  | Dgtctt - Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2 | 2025-11-28 | 2028-05-27 |  |  | En Tiempo | 0 | 2024 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3168 OC 151936 | FERRICENTROS | REALIZAR LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE DE IMPRESIÓN DE E |  | Miguel Barrera | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2 | 2025-11-30 | 2028-05-29 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | lista para tramite de liquidacion
2025 | 2025-3153 OC 151117 | ESRI COLOMBIA SAS | RENOVACIÓN DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA AR |  | Dora Elena Estrada | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2 | 2025-12-07 | 2028-06-06 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | no se puede liquidar porque tiene informes mensuales hasta septiembre
2024 | 2024-2854 | BMIND SAS BIC | SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO ORACLE LI |  | William Hernandez | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2 | 2025-12-16 | 2028-06-15 |  |  | En Tiempo | 0 | 2024 | En revision
2025 | 2025-3119 | BOTSOLUTIONS GROUP SAS | RENOVACIÓN SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE NAGIOS XI y NAGIOS NETWORK ANALY |  | William Hernandez / Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 1 | 2025-12-28 | 2028-06-27 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | En revision
2025 | 2025-3195 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICAC |  | Jasvleydi Fajardo | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 1 | 2026-01-04 | 2028-07-03 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3213 | IMS GLOBAL SAS | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICAC |  | Adriana Villamizar | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 1 | 2026-01-13 | 2028-07-12 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025
2024 | 2024-3640 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO NETBACKUP Y RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE HARDWARE Y |  | Adriana Gutierrez | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 1 | 2026-01-14 | 2028-07-13 |  |  | En Tiempo | 0 | 2024 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTA ANTIVIRUS Y XDR PARA LA SECRETARIA | Carlos Gonzalez | Mayerly Benavides | TERMINADO | TERMINADO | 1 | 2026-01-21 | 2028-07-20 | 2026-05-07 |  | Cerrado | 0 | 2025 | EJECUCION
2025 | 2025-3209 | BMIND S.A.S. BIC | SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO ORACLE LI |  | Miguel Barrera | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-02-19 | 2028-08-18 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-2593 | GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC | REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN CON LOS Q |  | Jasvleydi Fajardo | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-02-08 | 2028-08-07 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3008 OC 147722 | CERTICAMARA SA | PRESTAR EL SERVICIO DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL DE PERSONAS, CERTIFICADO DE |  | Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-04-02 | 2028-10-01 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | en revision
2025 | 2025-3009 OC 147725 | CERTICAMARA SA | PRESTAR EL SERVICIO DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL DE PERSONAS, CERTIFICADO DE |  | Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-04-02 | 2028-10-01 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | en revision
2025 | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | ACCESO AUTORIZADO AL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO - RUNT PARA LA SECRETAR |  | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-06-07 | 2028-12-06 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3085 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | RENOVAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE EMME DYNAME |  | Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-07-31 | 2029-01-30 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3084 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS | RENOVAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE TRANSCAD TR |  | Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-08-04 | 2029-02-03 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3095 | Grupo Microsistemas Colombia S.A.S | RENOVAR SOPORTE Y GARANTIA DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA I |  | Jasvleydi Fajardo | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-08-12 | 2029-02-11 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3163 | WEXLER S.A.S | PRESTAR EL SERVICIO DE WAF EN NUBE Y SOPORTE TÉCNICO PARA PROTECCIÓN DE LAS APLI |  | Jasvleydi Fajardo | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 22 Sep 2026 | 2029-03-21 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PREMIER BAJO EL MODELO UNIFIED DE MICROSOFT P |  | Edgar Romero | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 24 Sep 2026 | 2029-03-23 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3215 | HEIMCORE SAS | ADQUIRIR LICENCIAS DEL SOFTWARE ARANDA, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y SER |  | Mayerly Benavides | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2027-11-09 | 2030-05-08 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | En ejecución hasta el 2027
2025 | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA LA SECRETARIA DISTRIT |  | Javier Pineda | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2027-12-30 | 2030-06-29 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | En ejecución hasta el 2027
2025 | 2025-3005 | DIGITAL WARE S.A.S. | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, UNA BOLSA DE HOR |  | Mayerly Benavides | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2027-12-31 | 2030-06-30 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | En ejecución hasta el 2027
2025 | 2025-3205 | CONSORCIO MOVILIDAD SM-G2C 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONE |  | Adriana Gutierrez | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2028-01-21 | 2030-07-20 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3208 | UT TIC HTS 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TE |  | Jhon Fuentes | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2028-02-13 | 2030-08-12 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2025 | 2025-3193 | UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD SOC 2025 | REALIZAR LA GESTIÓN Y MONITOREO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA SOBRE LA PLATAFORMA |  | Jasvleydi Fajardo | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2028-05-03 | 2030-11-02 |  |  | En Tiempo | 0 | 2025 | Esta en ejecucion
2026 | 2026-1154 | BONGA BUSTAMANTE SAS | REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN Y DEL PLA |  | Adriana Villamizar | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-11-19 | 2029-05-18 |  |  | En Tiempo | 0 | 2026 | Esta en ejecucion
2026 | 2026-1164 OC 163118 | NIMBUTECH SAS | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE PRODUCTOS MICROSOFT PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD |  | Jose Rene Gonzales | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 3 | 2026-06-23 | 2028-12-22 |  |  | En Tiempo | 0 | 2026 | Esta en ejecucion
2026 | 2026-1167 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | RENOVACION DE SOPORTE DE FABRICA Y GARANTIA EXTENDIDA PARA LA PLATAFORMA LENOVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Carlos Gonzalez | Miguel Barrera | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-05-13 | 2026-11-08 |  |  | En Tiempo | 120000000 | 2026 | En ejecución

## Bitácora
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO SEMANAL — OTIC
Módulo | ID Contrato | Nombre Contrato | Fecha | Registrado por | Novedad / Avance | Compromiso
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en revision del certificado de ambiental, es una liquidacion.
Poscontractual | 2024-2854 | BMIND SAS BIC | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en gestion para la liquidacion
Poscontractual | 2025-2928 | OPTIMIZE IT SAS | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Elaboracion de informe final de supervisión
Poscontractual | 2024-3658 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en proceso de generar el informe final de supervision y el acta de satisfaccion
Poscontractual | 2023-2757 | PEI SAS | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Proyeccion de acta de liquidacion
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta lista solo en espera de la Llegada de la Dra Clemencia
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En espera de la Dra clemencia para la firma
Poscontractual | 2023-617 | DATA TOOLS SAS | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Ayer se reunieron con el proveedor para lograr el acuerdo para el cierre del pendiente, del software del bakcup
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El dia de ayer recibi comentarios de la Dra gabriela de la poliza donde esta mal la fecha, hoy se enviara la información al proveedor
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en revision de la Dra Gabriela de los parasfiscalea para dar el cierre.
Precontractual | SGC-375 | LICENCIACION ADOBE ACROBAT | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se revisara el inicio de power BI diciembre 2026 y Adobe el 30 de enero 2027 y unificar
Precontractual | SGC-383 | AUDITORIA CONTINUIIDAD DEL NEGOCIO | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se agendara Reunión con la Inge Sandra Velasquez SGCN para el inicio de la estructuración de l proceso minima cuantia
Precontractual | SGC-374 | LICENCIAMIENTO ORACLE LINUX | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En estructuración
Precontractual | SGC-362 | NUBE | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se esta gestionando presupuesto por para de la SSM, DIN ya esta, SGM ya esta.
Precontractual | SGC-391 | SOPORTE PREMIER | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se gestionara contactar con el proveedor para el cumplimiento de los compromisos adquiridos (Reunión)
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Por parte de la OTIC se realizaron observaciones a la documentación, no se esta acuerdo con el objeto (bolsa de horas)
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En revisión de observaciones por la DC, en proceso de elaboración del CDP
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En revisión por parte de la SGC y OTIC
Precontractual | SGC-359 | EQUIPOS ACTIVOS DE RED ETAPA 3 | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se solicito informacion adicional a Santiago Vargas, la OAPI solicito el envio de la información para el 21-05-2026
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se recibió ficha técnica del CGT y se esta integrando a la de la OTIC
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Secito mesa de trabajo el 21-05-2026
Precontractual | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El proveedor no ha respondido sobre la revisión de la documentación.
Precontractual | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se cerro evento de cotizacion el 19-05-2026
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se publicaron los pliegos definitivos, que cierran el 21-05-2026 la observaciones
Precontractual | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | 2026-05-20 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El 20-05-2026 se radico la evaluación definitiva y se adjudico.
Poscontractual | 2023-2727 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-05-20 | mbaracaldo@movilidadbogota.gov.co | Se envió correo a financiera para el VoBo en elinforme acta de liquidación, y se realizara el Memorando par aenviarlo a DC
Precontractual | SGC-384 | AUDITORIA SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 2026-05-20 | mbaracaldo@movilidadbogota.gov.co | Se esta trabajando en los estudios previos y el estudio de sector
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2026-05-20 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | En proceso de elavoracion de informe de supervision
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-05-19 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | El dias 19 de Mayo se envio a la DC la evaluacion tecnica preliminar para la correspondiente publicacion. Resultado preliminar Proponentes : 3 habilitados, 5 no habilitados y uno (1) rechazado. Resultado preliminar Roles: 8 no habilitados y uno (1) Rechazado.
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2026-05-19 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | S/N
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2026-05-19 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | El martes 19 de mayo la DC retorna el proyecto de Acta aprobado para recolección final de firmas, en proceso.
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2026-05-19 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En proceso de estructuración y reconstrucción y generación de documentos
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-05-19 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se espera radicar proyecto de acta con ajustes atendiendo observaciones de la DC y documentos adicionales requeridos, a más tardar el viernes 22 de mayo.
Precontractual | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | 2026-05-19 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En espera de comentarios de la DC
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-05-19 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En espera de comentarios de la DC
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-05-19 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En evaluación
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2026-05-19 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | Se solicitó a Activos TI que cargue las pólizas al SECOP II dado que la DC indicó que el borrador de póliza enviado cumple con lo requerido y va a ser aprobada la póliza.
Precontractual | SGC-365 | IMPRESIÓN ETIQUETAS | 2026-05-19 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | En estructuración EP, se solicita CDP.
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-05-19 | destrada@movilidadbogota.gov.co | 2026/05/15 Se ajustó el Anexo complementario y EP radicando a DC con el memorando 202612000085513. ---2026/05/19 Publicación aviso de convocatoria pública -- Hasta el 2026/05/26 Presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones.
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-05-19 | destrada@movilidadbogota.gov.co | 2026/05/15 Se solicita nueva fecha de radicación a DC para el 21 de julio de 2026 argumentando tema de contratación directa en Ley de Garantías (29 días más de la fecha inicial 22 de junio de 2026). /Pendiente fechas que arroje el documento Excel para verificar adjudicación y solicitud de mesa de trabajo.
Poscontractual | 2023-2757 | PEI SAS | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se va iniciar la liquidacion, ya que estaba sujeta a un mantenimiento que ya se realizo.
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | No han dado respuesta de que las polizas, que se deben ajustar no ha llegado de manera formal
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | el acta final de recibo de satisfacción se debe actualizar al nuevo formato según indicación del abogado de la DC
Poscontractual | 2023-2388 OC 110315 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Sin avances
Poscontractual | 2023-2727 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El dia de hoy se enviara la segunda solicitud de parafiscales
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El dia de ayer enviaron la certificacion de parafiscales para revision
Precontractual | SGC-384 | AUDITORIA SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En estructuración
Precontractual | SGC-374 | LICENCIAMIENTO ORACLE LINUX | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se realizara el análisis de la contratación del servicios esto debido a que (Actualmente se tiene soporte hasta septiembre 2026)
Precontractual | SGC-374 | LICENCIAMIENTO ORACLE LINUX | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En estructuración
Precontractual | SGC-362 | NUBE | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | De acuerdo a la solicitud ha contestado las subsecretarias de Servicios para la movilidad y gestión del transito., pendiente las respuestas de las demas
Precontractual | SGC-391 | SOPORTE PREMIER | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El 27-04-2026 se realizo reunión con el proveedor (Se revisaron los costos de la propuesta de soporte para esta vigencia, evidenciando un incremento superior al porcentaje aprobado por la SDM) El proveedor revisara la situación y confirmara a la Entidad
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El proceso ya se cuenta con CDP
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En estructuración
Precontractual | SGC-385 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Fuente de financiación (Doble)
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se asigna ala Inge Oscar Bolaños
Precontractual | SGC-359 | EQUIPOS ACTIVOS DE RED ETAPA 3 | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | La documentación esta en revisión por la OAPI de la SDM y sera remitido a las secretarias de planeación y hacienda.
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El 13-05-2026 se realizó mesa de trabajo
Precontractual | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | 2026-05-13 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | 12-05 -2026 se realizo el comite de contratación y se publica hoy 13-05-2026
Poscontractual | SGC-367 | LICENCIAS MICROSOFT | 2026-05-13 | Javier Pineda | 📦 Pasado a Poscontractual · En ejecución
Poscontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-05-13 | Tablero | 📦 Pasado a Poscontractual · En ejecución
Poscontractual | 2023-2727 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-05-13 | mbaracaldo@movilidadbogota.gov.co | Se esta ala espera de la certificación de parafiscales por parte del contratista
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-05-13 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | cerró el evento de cotización el 8 de mayo solo llegó una cotización se solicitó a través de correo cotizaciones en espera hasta el viernes, para el estudio de mercado y solicitar indicadores financieros.
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-05-13 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | se solicita hoy mesa de trabajo a la DC documentos revisados por abogados OTIC y Corporativa. Solo queda pendiente el CDP
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-05-13 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | Se dió respuesta a observaciones el dia lunes 11 de mayo y se diligenció la ficha técnica comite el 14 de mayo
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-05-13 | jpinedaz@movilidadbogota.gov.co | liquidación publicada en estado terminado
Poscontractual | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | 2026-05-13 | jpinedaz@movilidadbogota.gov.co | se solicito liberación de saldos, liquidación publicada en estado terminado
Poscontractual | 2024-3585 | SISELCOM SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S | 2026-05-13 | jpinedaz@movilidadbogota.gov.co | En elaboración de acta
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-05-13 | jpinedaz@movilidadbogota.gov.co | Se envio correo para liberación de saldos
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 2026-05-13 | jpinedaz@movilidadbogota.gov.co | Se recibió vobo de financiera y corporativa, pendiente vobo del abogado de la OTIC
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-05-13 | jpinedaz@movilidadbogota.gov.co | Se definieron cantidades para ficha técnica final. Se determina que ya no se incluiran los equipos del CGT por ser una necesidad independiente. Se solicitó cambio de fechas en el PAA por lo que todo se corre 20 días.
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-05-12 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | Acta de liquidacion publicada en Secop II
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2026-05-12 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se validaron polizas y se requerira al contratista para que actualice el ampara de cumplimiento
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-05-12 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se recibieron 9 ofertas de los cuales 2 son uniones temporales. Estamos en la etapa de evaluaion de roles y proponentes. El dia jueves 14 de mayo hay que entregarle a contratacion la evalaucion para la revision y observaciones por parte de ellos. La publicacion de evaluacion preliminar es el dia 19 de mayo de 2026.
Precontractual | SGC-367 | LICENCIAS MICROSOFT | 2026-05-12 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se recibieron las licencia, bajo el modelo CSP (Cloud Solution Provider) y se elaboro el acta de recibo a satisfaccion para la radicacion de la cuenta de cobro, la cual se realizo el dia lunes 11 de mayo de 2026.
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-05-12 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | El proceso esta cargado en el SECOP II en espera de publicarse pero no se ha remitido a la OTIC los documentos para verificación como tampoco aviso para revisar en la plataforma
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-05-12 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | El 12 de mayo se realizó reunión con el Ing Miguel resolviéndose varias de las observaciones hechas al Estudio Previo
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-05-12 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | El 11 de mayo se aprobó la garantía única de cumplimiento
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2026-05-12 | dcorredor@movilidadbogota.gov.co | La Póliza llego con diferentes fechas y esta en revisión y aprobación de la Dra. Gabriela., Se esta elaborando el informe final de supervision
Poscontractual | 2023-2310 | SOFTMANAGEMENT S.A. | 2026-05-12 | ocorrea@movilidadbogota.gov.co | Se encuentran en proceso de elaboración y validación los documentos para la liquidación del contrato 2023-2310.
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2026-05-12 | ocorrea@movilidadbogota.gov.co | Queda pendiente de cierre a la espera de la firma de la doctora Clemencia.
Precontractual | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | 2026-05-12 | jrfuentes@movilidadbogota.gov.co | EL dia 11 de mayo, se publico evaluación preliminar, se dio respuesta a un mensaje del proveedor solicitando "ANEXO 6 – CARTA DE COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO, firmada por el Representante Legal", se aclara que fue un error de edición del formato de evaluación tecnica, no se requiere mencionado anexo. Oferente solo debe subsanar el RUP
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2026-05-12 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En proceso de estructuración y generación de documentos
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2026-05-12 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | S/N
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2026-05-12 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se efectuó mesa de trabajo para revisión el día 11 de mayo, en atención dos observaciones: Certificación Cámara y Comercio desactualizada y Acta Final de Recibo a Satisfacción en formato de calidad, esta última en revisión y firmas
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-05-12 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se efectuó mesa de trabajo para revisión el día 6 de mayo, en atención dos observaciones: Certificación mujeres por lapso final del contrato y Acta Final de Recibo a Satisfacción en formato de calidad, esta última en revisión y firmas
Precontractual | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | 2026-05-12 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se solicitó mesa de trabajo a la DC el viernes 8 de mayo de 2026. El lunes 11 de mayo se recibió respuesta con asignación de profesionales: Abogada Daniela Ruiz Mejía, Financiero José Nelson Rueda, Técnico Aldemar García Torres, Revisor Yuly Angélica Pérez Vacca. En espera de observaciones.
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-05-12 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se solicitó mesa de trabajo a la DC el viernes 8 de mayo de 2026. El lunes 11 de mayo se recibió respuesta con asignación de profesionales: Abogada Leidy Liliana Torres Reina, Financiera Naudy Yesenia Correa Sarmiento, Técnico Leonardo Rodríguez Casas, Revisor Diana Armenta. En espera de observaciones.
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-05-12 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Presentación de ofertas cerró el 7 de mayo de 2026, se aportaron nueve (9) ofertas, en evaluación
Precontractual | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | 2026-05-12 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | El 8 de mayo se enviaron los formatos de Consentimiento informado controles transversales, Compromiso Antisoborno y SARLAFT, Acuerdo de Confidencialidad, Formato de conocimiento SARLAFT y Guía PA02-G03 a ORACLE para adelantar revisión.
Precontractual | SGC-365 | IMPRESIÓN ETIQUETAS | 2026-05-12 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | En estructuración de EP, se pidió cotización al proveedor para confirmar precio en TVEC.
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-05-12 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | La abogada de la DC indica que la póliza está en aprobación falta que le envíen RP y envío notificación de supervisión
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-05-06 | nbenavides@movilidadbogota.gov.co | la OAPI solicitó revisión de la cotización enviada por tiqsl sobre la actualización a contratar además del requrimiento de desarrollo sobre la matriz legal
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Tiene saldo a liberar
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se liberaron 30millones por resolución
Poscontractual | 2024-3585 | SISELCOM SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en proceso de liquidacion
Poscontractual | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en tramite para liberacion de saldos, para que generar la liquidacion
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en tramite para liberacion de saldos, para que generar la liquidacion
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se envio a la abogada a la revision el acta de liquidacion para vistos buenos el 05 de mayo
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se envio poliza pero no fue revisada, se envio ayer el acta para revision con el proveedor y seguido se envio a la DC,
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Ya se cuenta con el flujo para revisión sera revisado por el Dr carlos
Poscontractual | 2023-617 | DATA TOOLS SAS | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en revision de la DIATT
Poscontractual | 2023-2388 OC 110315 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se encontraron los documentos para la liquidación, esta pendiente el estudio de mercado, aprobacion de la poliza, pagos de seguridad social, bodgata, informe final
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El dia de ayer nos dieron respueta con el cambio de la poliza para la revision de la DOC gabriela
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Con el ingeniero Miguel Barrera se solicitara ayuda para respuesta del proveedor
Precontractual | SGC-384 | AUDITORIA SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se define realizar el cambio de estructuradores a Marlen Baracaldo y Jorge Vargas.
Precontractual | SGC-374 | LICENCIAMIENTO ORACLE LINUX | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En estructuración
Precontractual | SGC-362 | NUBE | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se envió la solicitud a los subsecretarios la gestión de los cdps para revisar presupuestos.
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se definió por parte de la OAPI la necesidad que se contemplara para la actualización que se requiere, se concluye que se apoyara en la parte técnica, a la fecha hay $ 15.000.000 de presupuesto por parte de la OITC.
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se cerro el evento de cotización el 30-04-2026 (con 2 cotizaciones) IPC de 2025
Precontractual | SGC-359 | EQUIPOS ACTIVOS DE RED ETAPA 3 | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se esta revisando y gestionando que se realice este proceso con (Obras por Impuestos) El 07-05-2026 se presentara la ficha técnica en comité para revisión.
Precontractual | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | 2026-05-06 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El 05-05-2026 se tiene el aval técnico, se esta a la espera de la confirmación para radicación a la DC
Precontractual | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | 2026-05-06 | jrfuentes@movilidadbogota.gov.co | En evaluación, se presento un oferente. Se envió por correo la evaluación preliminar a la DC para observaciones (técnicamente no CUMPLE), es sencillo de subsanar.
Precontractual | SGC-367 | LICENCIAS MICROSOFT | 2026-05-05 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | En proceos de elbooracion de informe de actividades e informe de supervision para facturacion
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2026-05-05 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | En proceso de revision documentacion y validacion de polizas
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-05-05 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | Acta de liquidacion firmada por las partes enviada a contratacion para la correspondiente publicacion
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-05-05 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | En espera de cierre evento de cotización 8 de mayo para elaborar estudio de mercado, Se ha avanzado en estudio del sector y estudio previo
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-05-05 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | El 4 de mayo se culminó el estudio de mercado, se solicitó ampliación del presupuesto programado y se solicitó indicadores financieros. Se compartieron documentos con abogada de la OTIC y corporativa para revisión.
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-05-05 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | El proceso está publicado y cierran observaciones 06/05/2026 se presenta a comite el 14 de mayo
Poscontractual | 2023-2727 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-05-05 | mbaracaldo@movilidadbogota.gov.co | Se envió correo al contratista solicitando la certificación de parafiscales, en la cual se indique el cumplimiento de dichas obligaciones durante el período comprendido entre el 5 de agosto de 2023 y el 25 de diciembre de 2023. Asimismo, se cuenta con el memorando listo para radicar por Orfeo ante la Dirección de Contratación para su respectivo visto bueno.
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2026-05-05 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | S/N
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2026-05-05 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se remite acta de liquidación a la DC para revisión el lunes 4 de mayo, previa revisión de Financiera y abogada Maira Vásquez (SGC)
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2026-05-05 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En revisión documental
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-05-05 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se efectuará mesa de trabajo con la DC en la tarde del miércoles 6 de mayo de 2026
Precontractual | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | 2026-05-05 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se recibieron observaciones de Milena el jueves 30 de abril, mismas que ya fueron atendidas. En espera de comentarios por parte de Carlos.
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-05-05 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se respondieron observaciones remitidas por Carlos; en espera de comentarios y/o aceptación y resolución. Por otra parte, para la información económica de los Estudios del Sector, se cuenta con alguna actualizada, pero hay otra que el DANE anuncia actualización el 15 de mayo. Se solicitará mesa con la última disponible.
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-05-05 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | El jueves 30 de abril de 2026 fueron publicadas las respuestas a las observaciones, así como también adenda modificando perfiles de los roles requeridos; al corte 5 de mayo de 2026, aparecen 3 observaciones extemporáneas de este mismo día, que no han sido reportadas por la DC. El plazo para presentación de propuestas es el 7 de mayo a las 10:00 am.
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2026-05-05 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | Se solicitó activación de flujo de aprobación para el cierre del contrato en el SECOP II
Poscontractual | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | 2026-05-05 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | Contratista firma acta de liquidación, Supervisor firma acta . Se envió en la fecha acta de liquidación para firma del Ordenador del Gasto
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-05-05 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | Se remitieron ajustes jurídicos y algunas observaciones al Estudio Previo
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-05-05 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | Pendiente firma del acta de recibo a satisfacción.
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-05-05 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | Se envía correo nuevamente solicitando la certificación de pagos de seguridad social
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-05-05 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | El 24 de abril se envió Memorando formal radicado 202612005347051 reinterando la solicitud de certificacion de pagos de seguridad social
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-05-05 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | Se realizaron los ajustes y se envió la información adicional que solicitaron los revisores. Se envió correo el martes 5 de mayo solicitando la programación de Mesa Técnica.
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-05-05 | jpinedaz@movilidadbogota.gov.co | Se realizó sesión de entenidmiento con el ingeniero Miguel Alvarez y la Ingeniera Martha Zambrano sobre las necesidades de imfraestructura de la Entidad, no obstante no se recibe la ficha técnica definitva para el inico del estudio de mercado. Aún hay temas técnicos por definir
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-05-05 | destrada@movilidadbogota.gov.co | El 5 de mayo de 2026 se realiza la solicitud de CDP por valor de DOS MIL CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.112.450.000). Se continúa la estructruración.
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-05-05 | destrada@movilidadbogota.gov.co | Luego de la aprobación de los documentos del proceso SDM-PSA-SIE-32-2026 por parte de la Mesa de Trabajo el 2026-05-04 se procede a radicar con memorando 202612000078283 el 5 de mayo de 2026.
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-05-05 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | Se atendieron las observaciones al Estudio del sector y Estudio previo y se solicito mesa de trabajo a la Dirección de contratación
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-05-05 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | Se reviso documento de Estudios Previos y se enviaron observaciones
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-05-05 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | 4 de mayo el Ing Miguel comparte estudios previos para revisión por pate del abogado
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-05-05 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | Contrato 2026-1167 NOVOPANGEA GROUP SAS firmado por el contratista. Contratista esta en expedición de póliza
Precontractual | SGC-365 | IMPRESIÓN ETIQUETAS | 2026-05-04 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | En estructuración de Estudios Previos
Precontractual | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | 2026-05-04 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | En revisión de documentos por ORACLE, aunque manifiestan que no pueden avanzar en la revisión por Ley de garantías.
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-05-04 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | Adjudicado
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-04-29 | destrada@movilidadbogota.gov.co | Se analiza el tema del IVA para este proceso tomando como base el de AUTODESK y se sugiere que dentro de la estructuración se incluya el AUTODIAGNOSTICO MINTIC con el fin de poder solicitar el CDP por $2.103.080. En caso de aplicarse tal cual el de AUTODESK se requerirían $2.502.665
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-04-29 | destrada@movilidadbogota.gov.co | Se ajustaron las observaciones hechas por DC retornando documentos el 27 de abril de 2026. Pendiente solicitud de Concepto Ténico a la OTIC.
Precontractual | SGC-365 | IMPRESIÓN ETIQUETAS | 2026-04-29 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | Prueba inserción comentario
Precontractual | SGC-365 | IMPRESIÓN ETIQUETAS | 2026-04-29 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | En estructuración de Estudios Previos
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-04-29 | obolanosm@movilidadbogota.gov.co | prueba comentario
Precontractual | SGC-367 | LICENCIAS MICROSOFT | 2026-04-29 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | Prueba comentario 29-04-2026
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-04-29 | jpinedaz@movilidadbogota.gov.co | Pendiente recepción ficha técnica definitiva
Precontractual | SGC-385 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-04-29 | jpinedaz@movilidadbogota.gov.co | Pendiente recepción ficha técnica definitiva
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-04-29 | avillamizar@movilidadbogota.gov.co | prueba de comentario
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-04-29 | gdelgado@movilidadbogota.gov.co | PRUEBA INSERCION DE COMENTARIO
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-04-29 | jrfuentes@movilidadbogota.gov.co | Prueba: seguimiento liquidación, acta en Corporativa para firma de la Ordenadora del Gasto
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-04-29 | mezambrano@movilidadbogota.gov.co | Prueba de inserción de comentario.
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-04-29 | daromero@movilidadbogota.gov.co | En espera de respuesta de la OAPI
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-04-29 | destrada@movilidadbogota.gov.co | Prueba de inserción
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-04-29 | destrada@movilidadbogota.gov.co | Prueba de inserción de comentario
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-04-29 | malvarez@movilidadbogota.gov.co | Prueba de inserción de comentario
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-04-29 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | Prueba registro comentARIO
Poscontractual | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Ayer se envio a contratacion para liquidacion
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | se dio respuesta con orfeo del 27 abril a la DC y no tiene observaciones
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | 29 de abril se envia a la ordenadora de gasto para firma la acta de liquidacion
Precontractual | SGC-391 | SOPORTE PREMIER | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | 30 de abril se programo reunión con el proveedor
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en estructuración (Impuestos)
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se amplio el periodo de cotización hasta el 30 de abril 2026, esto debido a que ya que llego 1 cotización.
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Gestionar Reunión hoy 29-04-2026 Urgente
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | SDFSFDFD
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El Viernes 24 de abril se definicon financiera la inclusión del IVA
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Llegaron la observaciones el dia 28-04-2026
Precontractual | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se envio la documentacion el dia viernes 24-04-2026 a ORACLE aprobada por la DC.
Precontractual | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se estima realizar reunión el 29-04-2026
Precontractual | SGC-367 | LICENCIAS MICROSOFT | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | 24-04-2026 Se realizo acta de inicio
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-04-29 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | (Revisar con el Estructurador Miguel Barrera y Abogado asignado ya que hay un tema con en la oferta OJO hay que revisar )
Poscontractual | 2023-2310 | SOFTMANAGEMENT S.A. | 2026-04-28 | ocorrea@movilidadbogota.gov.co | Se realizaron los trámites correspondientes y se cuenta con los derechos de autor. Asimismo, se está realizando el levantamiento de la información restante y la elaboración de los documentos requeridos para la liquidación del contrato.
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2026-04-28 | ocorrea@movilidadbogota.gov.co | Ya se recolectó la información para el trámite de cierre y se está realizando el cargue en la plataforma SECOP II. Asimismo, se está adelantando la validación de los documentos para el cierre 2023-2747.
Precontractual | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | 2026-04-28 | ocorrea@movilidadbogota.gov.co | En este momento, el proceso de Veritas NetBackup está para presentación de ofertas el día 04/05/2026.
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-04-28 | ocorrea@movilidadbogota.gov.co | Se recibieron tres propuestas para el proceso, las cuales fueron evaluadas en su totalidad. Debido a que ninguna cumplía plenamente, se solicitó a los proponentes realizar las subsanaciones correspondientes, para lo cual tenían plazo hasta el 27/04/2026. En este momento, nos encontramos revisando la documentación enviada por los proveedores, validando la justificación de los precios artificialmente bajos y los requerimientos técnicos, además de realizar la verificación conjunta por parte del grupo evaluador jurídico, financiero y técnico.
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2026-04-28 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | S/N
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2026-04-28 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En revision documental
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2026-04-28 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se aprueba póliza el 22 de abril y se remite a financiera para VoBo. Retorna el documento el 28 de abril y ese mismo día se remite a abogada Maira Vásquez (SGC)
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-04-28 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se remite acta de liquidación a la DC para revisión el martes 28 de abril, previa revisión de Financiera y abogada Maira Vásquez (SGC)
Precontractual | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | 2026-04-28 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se remiten documentos previos para revisión por parte de los abogados Milena Herrera (SGC) y Carlos González (OTIC) el lunes 27 de abril de 2026; en espera de observaciones
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-04-28 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En espera de comentarios finales de Carlos para ajustar Estudios de Mercado y solicitar mesa a la DC
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-04-28 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | El jueves 23 de abril se recibieron de la DC observaciones (200) que fueron contestadas y reportadas el viernes 24 de abril quedando pendientes algunas jurídicas. El lunes 27 de abril se reportaron 5 más extemporáneas, quedando todo resuelto el mismo lunes. El martes 28 de abril Oscar Fonseca (DC) observa las respuestas, en proceso de contestar estas observaciones. Se espera terminar el miércoles 29 de abril para radicar.
Poscontractual | 2023-2727 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-04-28 | mbaracaldo@movilidadbogota.gov.co | Fue revisada por la Abogada Corporativa y el Dr. Carlos González. Se encuentra pendiente solicitar al contratista la certificación de parafiscales, así como el envío del reporte de BogData, dado que únicamente remitieron una imagen. Una vez se cuente con esta información, se enviará a la Dirección de Contratación para su revisión y visto bueno (Vo. Bo.).
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-04-28 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | el 30 de abril la ing Marlen debe solicitar los indicadores financieros y el CDP con los datos del estudio de mercado.
Precontractual | SGC-384 | AUDITORIA SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 2026-04-28 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | 28/04/2026 Agradezco informar al ing Jorge luis Vargas sobre el tema y si es posible que lo trabajen con la ing Marlen Baracaldo. y presenten avances en las sesiones de contratación.
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-04-28 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | 28/04/2026 Una vez atendidas observaciones a los documentos del evento de cotización se publicó el día 28/04/2026 el evento SDM-COT-060-2026 para estudio de mercado.
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-04-28 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | 28/04/2026 Radicación para publicación en secop II aviso de convocatoria pública : Proyecto Pliego de Condiciones del proceso y Estudios Previos
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-04-27 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | Evento de cotización culmina el 29 de abril, la ing Marlen realizará el estudio de mercado y culminará el estudio del sector. Se realizó consulta a ANCP-CCE sobre alcance del servicio waf acuerdo marco de precios, sin embargo ya en el estudio previo se redactó justificación técnica.
Poscontractual | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se envio para firma del contratista el acta de liquidacion
Poscontractual | 2024-2719 | Grupo Microsistemas de Colombia S.A.S | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | pendiente de firma del ordenador del gasto
Poscontractual | 2025-2975 OC 146943 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Pendiente que contratacion confirme que polizas debe validarse para el cierre
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se va proyectar el acta de recibo a satisfaccion, apartir de ahi se solicitara la ampliacion amparo de calidad en la poliza
Poscontractual | 2023-2388 OC 110315 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se solicito la actualización de pólizas a xertica
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se inicia el mes de mayo
Poscontractual | 2023-617 | DATA TOOLS SAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | compra final de SICON
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en revision de contratación
Poscontractual | 2024-1426 OC 126386 | INFORMIX | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Verificar que este en tienda y ya esta cerrado
Poscontractual | 2023-617 | DATA TOOLS SAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se sugiere a la DIATT que se realice el tramite derecho de peticion y falta verificar las polizas por la OTIC
Poscontractual | 2024-2759 | GOLD SYS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se hizo todo el tramite de cierre pero falta que las polizas cumplan su fecha de vencimiento
Poscontractual | 2023-2757 | PEI SAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se iniciara en Mayo el proceso de liquidacion
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se envio comunicados para la liquidacion unilateral, el dia 17 se envio la poliza ajustada a la DC
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se esta estructurando la documentación
Poscontractual | 2023-2796 OC 122946 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | esta publicada en tienda, verificar si el estado esta cerrado en la tienda virtual
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | en espera de respuesta del contratista con el pago de seguridad social y ampliacion de poliza
Poscontractual | 2023-2727 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Fue revisado por el doctor carlos y se compartira los documentos con la dra Maira
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | se enviara radicado formal
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en estructuración (Impuestos)
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | La OAPI envia correo de solicitud de comprobación de las lineas presupuestales de las áreas para esta proceso
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | A la espera del movimiento y ajuste en el PAA
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Por parte del Inge Miguel Álvarez el envió de la ficha técnica se estima para el (Viernes 24-04-2026)
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | A la espera de la ficha técnica
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se pidió mesa de trabajo el 14-04-2026 y a la fecha no hay respuesta por parte de la DC
Precontractual | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | El proceso fue devuelto por la DC por falta del CDP y formato desactualizado de estudios previos
Precontractual | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | 2026-04-22 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se cerro la publicación de ofertas en la plataforma
Precontractual | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | 2026-04-22 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | En revisión por la DC (mesa de trabajo)
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-04-22 | mbarrerat@movilidadbogota.gov.co | En evaluación por parte de el ing. Oscar Sneider
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-04-22 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | El dia lunes 19 de abril de 2026, se dio respuesta a observaciones de la DC mediante memorando de orfeo
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2026-04-22 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | Acta de liquidacion publicada en Secop II
Precontractual | SGC-367 | LICENCIAS MICROSOFT | 2026-04-22 | jrgonzalez@movilidadbogota.gov.co | el 16 de abril la DC solicito ajuste de polizas y el dia lunes 20 se remitio modificacion y ajuste de poliza para aprobacion.
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2026-04-21 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | S/N
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2026-04-21 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En revisión documental
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-04-21 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En espera de comentarios por parte del abogado Carlos González (OTIC)
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2026-04-21 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Acorde información del abogado Carlos González (OTIC), el lunes 20 de abril de 2026 se instruyó para aprobación de la póliza en el SECOP, sin embargo, a la fecha continua pendiente de aprobación y por ende no se han podido generar los documentos respectivos para continuar con el trámite
Precontractual | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | 2026-04-21 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se requirió información de Impuestos (S. Financiera), SST y Ambiental. Se ha recibido sólo información Financiera, en espera de la otra información para remitir a revisión de abogados Milena Herrera (SGC) y Carlos González (OTIC)
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-04-21 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se remiten documentos previos para revisión por parte de los abogados Milena Herrera (SGC) y Carlos González (OTIC) el jueves 16 de abril de 2026; se reciben observaciones de Milena el lunes 20 de abril de 2026, en espera de comentarios por parte de Carlos.
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-04-21 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Pliegos definitivos publicados el viernes 17 de abril de 2026, audiencia de riesgos lunes 20 de abril de 2026, presentación de observaciones al pliego hasta miércoles 22 de abril de 2026, al corte del 21 de abril de 2026 (9:00 pm) no se han registrado observaciones
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-04-21 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | 21/04-/2026 Publicación del evento de cotización en secop II SDM-COT-056-2026 , para actualizar estudio de mercado. Ya esta estudio del sector y en proceso estudios previos
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-04-21 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | 21 de abril Radicación del proceso contractual a la DC se remitió documentación auxiliar de la OTIC
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-04-21 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | 20 de abril Se solicito publicación evento de cotización, está revisando DC el anexo tecnico y formato de cotización
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-04-21 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | EN espera de se haga efectivo el pago (último)
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-04-21 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | No se ha recibido respuesta del Contratista atendiendo el requerimiento de certificacion de pagos de SS.
Precontractual | SGC-391 | SOPORTE PREMIER | 2026-04-21 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | No se ha recibido respuesta de Microsoft
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-04-21 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | No se ha recibido respuesta de la DC a la Solicitud de Abogado y Mesa
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-04-21 | Miguel Barrera | fue publicado evento de cotización (Solicitud de Información a Proveedores) con el número de proceso SDM-COT-055-2026. publicado por 5 días hábiles, 17 de abril de 2026
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-04-15 | destrada@movilidadbogota.gov.co | El 1° de abril se envió documentación a los abogados OTIC-SGC - El 14 de abril se solicitó Mesa de Trabajo a DC
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se estan atendiendo observaciones para cargar documentos de evidencias de ejecucion en secop
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | liquidada 30 de marzo
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Quedo liquidada el 30 de marzo de 2025
Poscontractual | 2023-2727 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en revision por parte de carlos abogado de la otic
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se radico a la DC para revision por parte de ellos para que nos envien las observaciones
Precontractual | SGC-384 | AUDITORIA SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En estructuración (Ya no es contratación directa)
Precontractual | SGC-374 | LICENCIAMIENTO ORACLE LINUX | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En estructuración
Precontractual | SGC-365 | IMPRESIÓN ETIQUETAS | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se le informa al Inge Miguel Barrera (El inicio del la estructuración del Proceso)
Precontractual | SGC-362 | NUBE | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se informa al ingeniero Jhonatan Pernet (El inicio de la Estructuración del proceso)
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en estructuración
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se solicitara información a la jefe de la OAPI
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se realizo el evento de cotización en la TVEC
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se recibieron cotizaciones y se esta a la espera de la respuesta de la DC para enviar evento de cotización.
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se asignan a los ingenieros José Rene Gonzalez y Oscar Correa como estructuradores.
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se solicito la modificación del objeto contractual (Verbo Inicial)
Precontractual | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se ajustaron los documentos y se informo a la DC el 10-04-2026 el ajsute de los mismos
Precontractual | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se solicito mesa de trabajo el dia 15-04-2026, ya hay asignación de equipo de trabajo, ya se programo reunión con la DC para atender observaciones la próxima semana.
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se realizo mesa de trabajo con la DC el 13-04-2026 y se atendieron todas las observaciones.
Precontractual | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se estima la realización de Comité el 16-04-2026
Precontractual | SGC-367 | LICENCIAS MICROSOFT | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | En proceso de aprobación de pólizas,
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-04-15 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se radico el proceso de copntratacion el lunes 13-0-2026 en la DC
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2026-04-15 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En revisión
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2026-04-15 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Proceso de compraventa, de acuerdo con presentación de anterior bitácora, en espera de vencimiento del amparo de la póliza para proceder con el cierre
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2026-04-15 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En espera validación líder de liquidaciones - póliza
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-04-15 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | En revisión informe final de supervisión por parte del abogado Carlos Gonzalez
Precontractual | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | 2026-04-15 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se requirió nuevamente cotización el 13 de abril, en espera de información
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-04-15 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Recibida cotización el 8 de abril y certificación el 14 de abril. Solicitado CDP el 13 de abril. Se espera remitir a abogado OTIC a mas tardar el 17 de abril de 2026
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-04-15 | jneirab@movilidadbogota.gov.co | Se radicaron documentos definitivos el lunes 13 de abril de 2026. Comité programado para el jueves 16 de abril, publicación pliegos definitivos programada para el viernes 17 de abril de 2026
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-04-14 | yrodriguezb@movilidadbogota.gov.co | 14 de abril en la mañana se envió correo a la Directora de Contratación con la solicitud de Abogado y Mesa (fue devuelto por encontrar documentos con observaciones). A las 4:30 PM Se volvió a enviar correo reiterando la solicitud.
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2026-04-14 | dcorredor@movilidadbogota.gov.co | Se envio por correo electronico la solicitud de ampliacion de polizas y pagos de seguridad social en espera de respuesta.
Precontractual | SGC-391 | SOPORTE PREMIER | 2026-04-13 | Edgar Romero | Se realiza reunion inicial con Microsoft y reporta un increneto en valor que estiman ellos por encima de COL$900 Millones.
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-04-13 | Yecid Rodriguez | El viernes 10 de abril se envió solicitud de tramite para el ultimo pago. Gestion realizada por Sebastian Muñoz, Roger y el Jefe Ing. Edgar.
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-04-13 | Yecid Rodriguez | Se reitero solicitud a Ferricentros solicitando el envio de la certificacionb de pago de SS que cubra el periodo de ejecucion del contrato (hasta 8 de octubre de 2023)
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-04-08 | dcorredor@movilidadbogota.gov.co | prueba
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | esta en contratacion para revision
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se firmo el acta de liquidación y el informe de supervisión se va radicar a la DC
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Esta en estructuración
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | La OAPI solicito a las dependencias las necesidades que se solicitan
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se gestionara esta semana el evento de cotización en la TVEC
Precontractual | SGC-385 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Es la misma linea con 2 fuentes de financiación
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se solicito cambio en el objeto de contratación y se ve reflejado en el PAA de 30-03-2026
Precontractual | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | A la espera de la respuesta por parte del representante en Colombia (Oferta) 10-04-2026.
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | A la fecha no se ha tenido respuesta por parte del representante en Colombia (Oferta).
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Como resultado de la Reunión con la Secretaria de Movilidad, como entidad se esta buscando el presupuesto para el proceso de contratación.
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | La Inge Dora Estrada solicito el CDP, así mismo envió la documentación a los abogados de la OTIC para revisión
Precontractual | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | La DC envió ajustes a la documentación.
Precontractual | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Se solicito el CDP L INGE Santiago Vargas para su gestión y expedición con planeación y financiera
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | Pendiente gestionar CDP y meses de ejecución en PAA
Precontractual | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | 2026-04-08 | ragonzalez@movilidadbogota.gov.co | No se realizo comite de contratacion debido al cumpliminero del ( Decreto de Discapacidad) Pendiente que financiera de alcance a los indicadores
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-04-08 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | 08/04/2026 Se solicitará evento de cotización el día de hoy en secop II
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-04-08 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | 07/04/2026 Se terminaron respuesta a observaciones de la DC, pendiente cambios en el PAA y los CDPS
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-04-08 | jfajardo@movilidadbogota.gov.co | 27/03/2026 Se reciben observaciones DC a los documentos
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-04-07 | Yecid Rodriguez | Johan Sebastian Muñoz ha estado adelantando la revision detallada del informe para poder proceder con el ultimo pago-
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-04-07 | Yecid Rodriguez | Se deja la anotación que para la OC no se pierde competencia para su cierre no se tiene fecha límite, como estaba registrado.
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-04-07 | Yecid Rodriguez | Queda pendiente que el contratista envíe actualización del certificado de pago de Seguridad social hasta octubre de 2023. Con este documento ya se completaria lo necesario para solicitar el formato de cierre en la TVEC para firma del RL de contratista y la Ordenadora del Gasto de la SDM
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-04-07 | Yecid Rodriguez | Se firmó Informe Final de Supervision el dia lunes 6 de abril con ajustes solicitado por la Dra. Gabriela.
Precontractual | SGC-391 | SOPORTE PREMIER | 2026-04-07 | Edgar Romero | Se programó sesion de trabajo con Microsoft para el día lunes 13 de abril
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-04-07 | Edgar Romero | El día lunes 6 de abril en sesion de Chat con el Dr. Carlos González indico que se enviaran los documentos por correo para revision en paralelo a la Dra. Milena del Pilar Herrera. Se envió este correo. Se espera respuesta con observaciones de parte de los abogados.
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-04-07 | Edgar Romero | El 1 de abril en hora de la tarde el Ing. Miguel Alvarez notifico que se habia podico instalar una nueva licencia de Xclarity por lo que si se requiere adelantar el proceso para tener el servicio de soporte. Se notificó via correo electrónico al Dr. carlos Gonzalez para que se retomara la revision de los documentos EM y EP que se la había enviado con anterioirdad.
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-03-30 | destrada@movilidadbogota.gov.co | Se abre nuevamente el evento de cotización SDM-COT-044-2026 en SECOP II hasta el 4 de abril de 2026. Por lo que aún no se tienen documentos completos para los abogados OTIC - SGC. Se estima enviarles los documentos el 9 de abril.
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-03-25 | Yecid Rodriguez | Se tiene Reunión con el proveedor el dia de hoy, para revisar el ultimo informe y la revision de poliza.
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 2026-03-25 | Javier Pineda | La poliza hasta el mes de agosto
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-03-25 | Javier Pineda | Ya se atendienron las observaciones, para toma de firmas
Poscontractual | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | 2026-03-25 | Javier Pineda | Se recibio observaciones y se da respuesta para el vb y toma de firmas
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-03-25 | Adriana Villamizar | Ya esta en proceso para radicar en secop, ya se cuenta con las firmas
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-03-25 | Adriana Villamizar | Sigue en revision de contratacion
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-03-25 | Santiago Vargas | La poliza de calidad no se puede modificar ya que esta vencida y hoy se va radicar orfeo.
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-03-25 | Yecid Rodriguez | La Dra gabriela esta realizando los ajustes y revision
Precontractual | SGC-391 | SOPORTE PREMIER | 2026-03-25 | Edgar Romero | En proceso de estructuración
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-03-25 | Dora Elena Estrada | Esta en estructuración
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-03-25 | Mayerly Benavides | La OTIC es el apoyo técnico y planeación radicara el proceso
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-03-25 | Jasvleydi Fajardo | Ya se tiene la ficha técnica y se estima enviar la próxima semana el evento de cotización
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-03-25 | Miguel Barrera | Se definió el alcance del proceso, esta en proceso de estructuración
Precontractual | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | 2026-03-25 | Dora Elena Estrada | La respuesta del proveedor es que dará la cotización en el mes de abril (Por su cierre fiscal)
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-03-25 | Dora Elena Estrada | A la fecha no se ha tenido respuesta por parte del representante en Colombia.
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-03-25 | Jasvleydi Fajardo | En estructuración de la ficha técnica
Precontractual | SGC-359 | EQUIPOS ACTIVOS DE RED ETAPA 3 | 2026-03-25 | Javier Pineda | A la fecha no va el proceso
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-03-25 | Tablero | Proceso que le falta presupuesto y esta sujeto a la respuesta de la Secretaria de la Entidad (El Inge Edgar se reunirá con la Secretaria el 25-03-2026)
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-03-25 | Dora Elena Estrada | Finalizo el evento de cotización el viernes 20-03-2026 (Hay que ajustar la cotización ya que tenia errores y volver a lanzarlo en la TVEC)
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-03-25 | Edgar Romero | Debido a que no hay claridad con la continuidad del proceso y su modalidad (Se solicita al personal estructurador y abogado asignado que sigan con el proceso de contratación)
Precontractual | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | 2026-03-25 | Miguel Barrera | Se solicito mesa de trabajo 2l 20-03-2026
Precontractual | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | 2026-03-25 | Javier Pineda | El viernes 27-03-2025 se estima enviar la documentación para su revisión.
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-03-25 | Jasvleydi Fajardo | Se solicita mesa de trabajo y ajustes al PAA
Precontractual | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | 2026-03-25 | Miguel Barrera | A la espera de comité de contratación el 31-03-2026
Precontractual | SGC-367 | LICENCIAS MICROSOFT | 2026-03-25 | Javier Pineda | La DC ya tiene el documento aprobado y se estima radicar en la TVEC el 26-03-2026 (Fecha estimada Evento de Cotización)
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-03-25 | Tablero | Se respondieron las observaciones, ya se cuenta con CDP y se esta a la espera de que se pronuncie la DC (Fecha de estimada de radicación 30-03-2026)
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-03-25 | Adriana Villamizar | El viernes 20-03-2026 se dio respuesta a las observaciones emitidas por los proponentes
Poscontractual | 2025-2975 OC 146943 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2026-03-18 | Oscar Vargas | Se solicitara le cierre en tienda, para colombia compra
Poscontractual | 2025-2975 OC 146943 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2026-03-18 | Oscar Vargas | Ya se envio a cierre en tienda virtual 04 de marzo
Poscontractual | 2023-2702 OC 112870 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 2026-03-18 | Mayerly Benavides | Ya quedo liquidada
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-03-18 | Yecid Rodriguez | Se va ratificar con el proveedor el dia de hoy para la ampliacion de la poliza
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2026-03-18 | Dora Elena Estrada | Liquidada 02 de marzo
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-03-18 | Adriana Villamizar | Esta en revision de contratación se envio el 13 de marzo
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-03-18 | Adriana Villamizar | esta en revision de contratacion
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2026-03-18 | Jose Rene Gonzales | ya esta revisada, Se envio a contratacion para publicacion en secop y una vez validada se procede a cerrar
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-03-18 | Santiago Vargas | Se hablo con el contratista para subir la poliza ajustada con las observaciones
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-03-18 | Yecid Rodriguez | Esta en revision de la Dra Gabriela
Poscontractual | 2024-3585 | SISELCOM SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S | 2026-03-18 | Javier Pineda | Esta en proceso de liquidacion
Poscontractual | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | 2026-03-18 | Javier Pineda | Ya fue radicada a contratación y en espera de observaciones
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-03-18 | Javier Pineda | Hoy se envian la respuesta a las observaciones y queda para firmas
Poscontractual | 2024-1395 OC126342 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2026-03-18 | Javier Pineda | Revisar el acta de liquidacion la fecha
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 2026-03-18 | Javier Pineda | Aprobacion de polizas y pendiente para liquidar
Precontractual | SGC-391 | SOPORTE PREMIER | 2026-03-18 | Edgar Romero | Cambio de estructurador Yecid Rodriguez
Precontractual | SGC-387 | WAF | 2026-03-18 | Jasvleydi Fajardo | Revisión de ajuste ficha técnica
Precontractual | SGC-378 | NAGIOS | 2026-03-18 | Miguel Barrera | Se esta revisando fiche técnica y se solicitara modificación de objeto en el PAA
Precontractual | SGC-373 | ARCGIS | 2026-03-18 | Dora Elena Estrada | Esta en estructuración
Precontractual | SGC-368 | ANTIVIRUS Y XDR | 2026-03-18 | Jasvleydi Fajardo | Se esta estructurando la ficha técnica
Precontractual | SGC-359 | EQUIPOS ACTIVOS DE RED ETAPA 3 | 2026-03-18 | Javier Pineda | Pendiente revisión de viabilidad presupuestal
Precontractual | SGC-248 | ETAPA 2 SOLUCIONES PLATAFORMA TECNOLOGICA | 2026-03-18 | Tablero | Pendiente revisión de viabilidad presupuestal
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 2026-03-18 | Mayerly Benavides | Pendiente información del proceso por parte de OAPI
Precontractual | SGC-382 | LICENCIAMIENTO AUTODESK | 2026-03-18 | Dora Elena Estrada | Se encuentra en evento de cotización del SECOP y cierra el 20 de marzo
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-03-18 | Edgar Romero | Se tomara la decisión técnica si se da la viabilidad del proceso
Precontractual | SGC-372 | LICENCIAMIENTO ORACLE | 2026-03-18 | Miguel Barrera | Pendiente por respuesta de la abogada de corporativa a las observaciones para solicitar designación de mesa
Precontractual | SGC-371 | EMME DYBAMEQ | 2026-03-18 | Dora Elena Estrada | Se solicitaron cotizaciones a proveedores
Precontractual | SGC-370 | TRANSCAD TRANSMODELER | 2026-03-18 | Dora Elena Estrada | Se solicitaron cotizaciones a los proveedores
Precontractual | SGC-361 | GOOGLE WORKSPACE | 2026-03-18 | Javier Pineda | Sin avance
Precontractual | SGC-379 | PALO ALTO | 2026-03-18 | Jasvleydi Fajardo | Se espera solicitar mesa de trabajo y ajustes al PAA
Precontractual | SGC-380 | NETBACKUP/VERITAS | 2026-03-18 | Miguel Barrera | Cierran observaciones a Pre pliegos
Precontractual | SGC-367 | LICENCIAS MICROSOFT | 2026-03-18 | Javier Pineda | Esta en manos de Dirección de contratación - pendiente observaciones por parte de ellos.
Precontractual | SGC-357 | GARANTIA EXTENDIDA LOTE 3 | 2026-03-18 | Tablero | Se solicito mesa de trabajo y se están atendiendo las observaciones.
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-03-18 | Adriana Villamizar | Etapa de prepliegos, están en respuesta de observaciones
Precontractual | SGC-366 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2026-03-18 | Adriana Villamizar | Se encuentra en respuesta de observaciones
Precontractual | SGC-377 | LENOVO XCLARITY PRO | 2026-03-18 | Edgar Romero | Se debe realizar un documento de estudio de mercado y otro de estudio previo los cuales fueron enviado al abogado el 25 de febrero.
Precontractual | SGC-379 |  | 2026-03-11 | Jasvleydi Fajardo | En revison con la Abogada Gabriela
Precontractual | SGC-380 |  | 2026-03-11 | Miguel Barrera | Se envió el anexo Técnico, revisión firma
Precontractual | SGC-367 |  | 2026-03-11 | Javier Pineda | Pendiente revisión por Aumento de Dolar
Poscontractual | 2023-2268 | REDCOMPUTO LTDA | 2026-02-25 | Oscar Vargas | Se envía acta de liquidación para revisión DC. | Confirmar recepción acta semana siguiente.
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2026-02-25 | Roger Gonzalez | la proveedora esta realizando ell ajuste a la poliza ajustada
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-02-25 | Yecid Rodriguez | se esta recopilando la informacion para esta semana adelantar el acta de liquidacion
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-02-25 | Santiago Vargas | se subio la poliza al secop y se envio memorando a contratacion
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2026-02-25 | Jose Rene Gonzales | Se esta dando respuesta a la direccion de cotratacion, con los ajustes
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-02-25 | Adriana Villamizar | 30 de marzo polizas
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2026-02-25 | Paola Corredor | Se solicito bog data, Elaboracion de acta de recibo de satisfaccion
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-02-25 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Ayer se envio por correo oficio la contratista solicitando el amparo de cumplimiento hasta de septiembre perdida de compentencia
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2026-02-25 | Jose Rene Gonzales | Esta en proceso
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2026-02-25 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Ayer se envio segundo aviso para la ampliacion de poliza,
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-02-25 | Jose Rene Gonzales | Dar respuesta la proxima semana a contratacion polizas 30 de abril
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2026-02-25 | Dora Elena Estrada | esta pendiente por revision de la dra maira
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-02-25 | Adriana Villamizar | polizas 30 marzo
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2026-02-25 | Oscar Vargas / Jorge Neira | se revisa y se cuenta con informacion en la carpeta y en secop
Poscontractual | 2025-2975 OC 146943 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2026-02-25 | Oscar Vargas | Se puede cerrar y la informacion
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-02-25 | Javier Pineda | Se hicieron observacions la informe final de supervision y acta de liquidacion en espera de los ajustes
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2026-02-25 | Yecid Rodriguez | poliza 30 de marzo
Poscontractual | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | 2026-02-25 | Javier Pineda | Vence 01 de mayo poliza
Poscontractual | 2024-3585 | SISELCOM SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S | 2026-02-25 | Javier Pineda | 31 de octubre poliza
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2026-02-18 | Roger Gonzalez | El proveedor dio respuesta y en espera de cambio de fecha de amparos y a la par se esta elaborando el proceso de liquidacion judicial
Poscontractual | 2023-2707 OC 114313 | FERRICENTROS | 2026-02-18 | Yecid Rodriguez | se asigna al ingeniero
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-02-18 | Santiago Vargas | LLego el bog data, el contratista envio los documentos solicitados.
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2026-02-18 | Jose Rene Gonzales | Se radico en contratacion el viernes y esta en revision
Poscontractual | 2023-2727 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-02-18 | Elsa Baracaldo | se asigna a la ingeniera
Poscontractual | 2023-2796 OC 122946 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 2026-02-18 | Mayerly Benavides | se compartio el informe final de supervsion,
Poscontractual | 2024-1426 OC 126386 | INFORMIX | 2026-02-18 | Miguel Barrera | Esta publicado los documentos y en espera de aprobacion de textos para dar cierre
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2026-02-18 | Dora Elena Estrada | poliza 31 de marzo vence y ya esta en proceso de firma de acta
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-02-18 | Javier Pineda | hoy se termina el acta de liquidacion para enviar a los abogados
Poscontractual | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | 2026-02-18 | Javier Pineda | La proxima semana se envia documentacion
Poscontractual | 2024-3585 | SISELCOM SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S | 2026-02-18 | Javier Pineda | La proxima semana se envia documentacion
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2026-02-11 | Roger Gonzalez | EL 2do memorando se elabora para el contratista
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-02-11 | Santiago Vargas | Ayer se envio la solicitud del bog data, y parafiscales por correo al proveedor y decreto de mujeres
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2026-02-11 | Jose Rene Gonzales | se esta recogiendo firmas de financiera y coorporativa VB para radicar a la DC de hoy a mañana cierre ya esta radicada con la DC.
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-02-11 | Adriana Villamizar | Se pidio ampliacion de polizas hasta el 30 de marzo
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2026-02-11 | Oscar Vargas / Jorge Neira | se solicito al proveedor polizas
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2026-02-11 | Dora Elena Estrada | poliza vence el 31 de marzo y la tiene contratacion
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-02-11 | Javier Pineda | tiene Saldo a favor de la entidad, actualmente se esta gestionado el acta de liquidación
Poscontractual | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | 2026-02-11 | Javier Pineda | tiene Saldo a favor de la entidad, actualmente se esta gestionado el acta de liquidación
Poscontractual | 2024-3585 | SISELCOM SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S | 2026-02-11 | Javier Pineda | tiene Saldo a favor de la entidad, actualmente se esta gestionado el acta de liquidación
Poscontractual | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2026-02-04 | Oscar Correa | En espera del flujo en Secop para poder dar el cierre
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2026-02-04 | Roger Gonzalez | Se elaborara el 1er Memorando al proveedor por que no da respuesta
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-02-04 | Santiago Vargas | El viernes se hace entrega de la documentacion a los abogados de la OTIC
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2026-02-04 | Jose Rene Gonzales | Se revisara por parte de la Dra Gabriela
Poscontractual | 2023-2702 OC 112870 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 2026-02-04 | Mayerly Benavides | Esta en revision con maira
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2026-02-04 | Jose Rene Gonzales | poliza vence en abril
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2026-02-04 | Javier Pineda | tiene Saldo a favor de la entidad, actualmente se esta gestionado el acta de liquidación
Poscontractual | 2024-3565 | UT GESTION INTEGRAL S3 COINSA | 2026-02-04 | Javier Pineda | tiene Saldo a favor de la entidad, actualmente se esta gestionado el acta de liquidación
Poscontractual | 2024-3585 | SISELCOM SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S | 2026-02-04 | Javier Pineda | tiene Saldo a favor de la entidad, actualmente se esta gestionado el acta de liquidación
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2026-02-04 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2026-02-04 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2026-02-04 | Javier Pineda | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2022-1518 | PALO ALTO | 2026-01-28 | Oscar Vargas | Acta de liquidacion se envio el lunes, se envio los soportes solicitados por el proveedor
Poscontractual | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | 2026-01-28 | Jhon Fuentes | los documentos revisados y ya se envio a la dra maira.
Poscontractual | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2026-01-28 | Oscar Correa | Se solicitud el flujo de secop, ya se cargo todo, estan en espera de respuesta
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2026-01-28 | Roger Gonzalez | pendiente la actualizacion de poliza por parte de la representante legal, para el 10 de febrero
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-01-28 | Santiago Vargas | Se descargo la informacion del secop para el proceso
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2026-01-28 | Jose Rene Gonzales | Se pidio actualizacion de polizas y esta en revision por parte de la DOC gabriela
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2026-01-28 | Paola Corredor | Elaboracion de documentacion
Poscontractual | 2024-3060 | HEIMCORE S.A.S | 2026-01-28 | Mayerly Benavides | TERMINANDO
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2026-01-28 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2026-01-28 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2026-01-28 | Javier Pineda | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2022-1518 | PALO ALTO | 2026-01-21 | Oscar Vargas | Se envió al Contratista por correo solicitud de varios documentos (Decreto 332, Cámara Comercio, Parafiscales, etc;)/.- Se remitió Acta de Liquidación para Revisión y Vo.Bo. de SGC y SF. /.- Se envió por correo el Informe Final de Supervisión al abogado Carlos, para su revisión y Vo. Bo.
Poscontractual | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | 2026-01-21 | Jhon Fuentes | va quedar radicado para el viernes
Poscontractual | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2026-01-21 | Oscar Correa | ya esta enproceso de cierre esta semana
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2026-01-21 | Roger Gonzalez | Solicitando por correo para la poliza
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-01-21 | Santiago Vargas | Se entrega informacion a la doc gabriela
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2026-01-21 | Jose Rene Gonzales | Se esta trabajando en la acta
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-01-21 | Adriana Villamizar | se ampliaron polizas hasta 31 de marzo
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2026-01-21 | Paola Corredor | Busqueda de documentacion
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2026-01-21 | Oscar Vargas / Jorge Neira | se va enviar correo para llamado atencion al proveedor
Poscontractual | 2024-2716 OC 129530 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. | 2026-01-21 | William Hernandez | ya se cargo el formulario de cierre en TVEC y falta realizar el proceso de cierre por parte de Adriana Villamizar
Poscontractual | 2025-3195 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-01-21 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | 2026-01-21 | Mayerly Benavides | EJECUCION
Poscontractual | 2025-3209 | BMIND S.A.S. BIC | 2026-01-21 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-2593 | GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC | 2026-01-21 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2026-01-21 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3085 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2026-01-21 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3084 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS | 2026-01-21 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3095 | Grupo Microsistemas Colombia S.A.S | 2026-01-21 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3163 | WEXLER S.A.S | 2026-01-21 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2026-01-21 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3215 | HEIMCORE SAS | 2026-01-21 | Mayerly Benavides | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2026-01-21 | Javier Pineda | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2025-3005 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2026-01-21 | Mayerly Benavides | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2025-3205 | CONSORCIO MOVILIDAD SM-G2C 2025 | 2026-01-21 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3208 | UT TIC HTS 2025 | 2026-01-21 | Jhon Fuentes | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2023-2268 | REDCOMPUTO LTDA. | 2026-01-14 | Oscar Vargas | Esta para firma del inge edgar y continuar con el proceso
Poscontractual | 2022-1518 | PALO ALTO | 2026-01-14 | Oscar Vargas | Informe de supervsion e informe final
Poscontractual | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | 2026-01-14 | Jhon Fuentes | Revision por parte de la doc gabriela en la tienda virtual
Poscontractual | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2026-01-14 | Oscar Correa | Esta en revision, para continuar el proceso.
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2026-01-14 | Roger Gonzalez | No ha enviado poliza por parte del proveedor se esta contactando con el proveedor
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2026-01-14 | Santiago Vargas | se retoma proceso , para la organizacion de documentos
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2026-01-14 | Jose Rene Gonzales | Proceso de elaboracion del informe y de la acta de liquidacion y busqueda de documentos
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2026-01-14 | Adriana Villamizar | Se hace recordatorio
Poscontractual | 2024-1413 OC 126343 | ORACLE COLOMBIA LTDA | 2026-01-14 | Miguel Barrera | CERRADA
Poscontractual | 2024-3445 | OPTIMIZE IT | 2026-01-14 | Miguel Barrera | CERRADA
Poscontractual | 2024-3446 | REDCOMPUTO LTDA | 2026-01-14 | Miguel Barrera | CERRADA
Poscontractual | 2024-3447 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2026-01-14 | Miguel Barrera | CERRADA
Poscontractual | 2024-3538 OC 135393 | ColombiaTelecomunicacionesS.A.ESPBIC | 2026-01-14 | Javier Pineda | CERRADA
Poscontractual | 2025-3195 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2026-01-14 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3209 | BMIND S.A.S. BIC | 2026-01-14 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-2593 | GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC | 2026-01-14 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2026-01-14 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3085 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2026-01-14 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3084 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS | 2026-01-14 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3095 | Grupo Microsistemas Colombia S.A.S | 2026-01-14 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3163 | WEXLER S.A.S | 2026-01-14 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2026-01-14 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3215 | HEIMCORE SAS | 2026-01-14 | Mayerly Benavides | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2026-01-14 | Javier Pineda | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2025-3005 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2026-01-14 | Mayerly Benavides | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2025-3205 | CONSORCIO MOVILIDAD SM-G2C 2025 | 2026-01-14 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3208 | UT TIC HTS 2025 | 2026-01-14 | Jhon Fuentes | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2022-1516 | OLIMPIA | 2025-12-10 | Jose Rene Gonzales | ya quedo aprobado los documentos en la DC, la abogada esta pidiendo autorizacion para enviar a firmas por parte del proveedor, pendiente del decreto 332
Poscontractual | 2023-2268 | REDCOMPUTO LTDA. | 2025-12-10 | Oscar Vargas | Se esta haciendo la actualizacion y modificacion de unos cambios pendientes
Poscontractual | 2022-1518 | PALO ALTO | 2025-12-10 | Oscar Vargas | en revision y amparo de ampliacion de polizas
Poscontractual | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | 2025-12-10 | Jhon Fuentes | Se esta elaborado la acta de liquidacion
Poscontractual | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-12-10 | Oscar Correa | ya se le envio a la Doc gabriela para revision
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2025-12-10 | Roger Gonzalez | Se requiere nuevamente al proveedor que no ha enviado la poliza
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2025-12-10 | Santiago Vargas | elaboracion del informe
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2025-12-10 | Jose Rene Gonzales | Proceso de elaboracion del informe y de la acta de liquidacion y proceso de documentos
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-12-10 | Adriana Villamizar | No hay avance
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2025-12-10 | Paola Corredor | Esta en revision de documentacion de lo que esta publicado en tienda virtual, apoyo trasferencia de conocimiento con el inge Jose rene
Poscontractual | 2023-2388 OC 110315 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-12-10 | Jonathan Pernet | Continua en revision de documentos
Poscontractual | 2023-2725 OC 116446 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-12-10 | Javier Pineda | Se publicaron documentos y se remitirá texto de liquidación a Corporativa para el ok y toma de firmas.
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2025-12-10 | Oscar Correa | esta en proceso de elaboracion
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2025-12-10 | Oscar Vargas / Jorge Neira | revIsion de amparo de cumplimiento por parte del dr carlos
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2025-12-10 | Miguel Barrera | En espera de respuesta de la poliza
Poscontractual | 2023-2757 | PEI SAS | 2025-12-10 | Jhon Fuentes | EN REVISION
Poscontractual | 2023-2700 OC 112738 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-12-10 | Jose Rene Gonzales | falta cerrar en tienda virtual, el formatolo debe enviar el contratista
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-12-10 | Jose Rene Gonzales | se esta enviando el informe al doc carlos
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 2025-12-10 | Javier Pineda | Se esta elaborando informe final de supervisión
Poscontractual | 2023-2702 OC 112870 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 2025-12-10 | Mayerly Benavides | ya aprobaron la acta de poliza y se publica en tienda, para poder generar el acta de cierre
Poscontractual | 2024-1426 OC 126386 | INFORMIX | 2025-12-10 | Miguel Barrera | En revision por parte del Doc carlos
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2025-12-10 | Oscar Vargas / Jorge Neira | en revision y amparo de ampliacion de polizas
Poscontractual | 2024-1395 OC126342 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-12-10 | Javier Pineda | Se publicaron documentos y se remitirá texto de liquidación a Corporativa para el ok y toma de firmas.
Poscontractual | 2023-2310 | SOFTMANAGEMENT S.A. | 2025-12-10 | Oscar Correa | Ya se cuenta con los derechos de autor para enviar al proveedor y ya aprobaron las polizas
Poscontractual | 2024-2733 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-12-10 | Jorge Neira | se remitieron el 9 de diciembre primeras versiones de Informe Final de Supervisión y Acta de Liquidación a Carlos para su revisión e instrucción en cuanto a la póliza, ya que está vigente hasta el 1 de febrero de 2026.
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2025-12-10 | Jorge Neira | con el apoyo de William y de Miguel, se ubicaron ya los documentos excepto el Acta de recibido a satisfacción; en proceso de generación de este documento y demás requeridos. La póliza de este contrato tiene el mismo vencimiento de la del otro comentado.
Poscontractual | 2023-2704 | Grupo Microsistemas Colombia SAS | 2025-12-10 | Jasvleydi Fajardo | esta para firma en orfeo por parte del jefe y pasa a contratacion
Poscontractual | 2024-1413 OC 126343 | ORACLE COLOMBIA LTDA | 2025-12-10 | Miguel Barrera | CERRADA
Poscontractual | 2024-2773 | FOURTELCO SAS | 2025-12-10 | Roger Gonzalez | Se firmo acta de liquidación. 01 de diciembre
Poscontractual | 2024-2716 OC 129530 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. | 2025-12-10 | William Hernandez | ya se cuenta con el formato de la tienda y falta a recoger firmas
Poscontractual | 2022-1526 | VISIM -VISSUM | 2025-12-10 | Ernesto Guevara | Se termino el informe de supervsion para reviaion del DOC gabriela, para hacer la acta de liquidacion
Poscontractual | 2024-2979 OC 132929 | FERRICENTROS SAS | 2025-12-10 | Paola Corredor | Esta en revision de documentacion de lo que esta publicado en tienda virtual, apoyo trasferencia de conocimiento con el inge Jose rene
Poscontractual | 2024-2759 | GOLD SYS | 2025-12-10 | Dora Elena Estrada | pendiente documentos del proveedor
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2025-12-10 | Jose Rene Gonzales | Se esta esperando respuesta de los requerimientos al contratista y mañana mesa de trabajo con la abogada de contratacion
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-12-10 | Dora Elena Estrada | No hay avance
Poscontractual | 2024-3531 | PTV AMERICA LATINA SA | 2025-12-10 | Ernesto Guevara | se esta revisando documentacion
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-12-10 | Adriana Villamizar | No hay avance
Poscontractual | 2024-3598 OC 136632 | HAS LTDA | 2025-12-10 | Miguel Barrera | ya se reviso y se hizo los ajustes y nuevamente en revision
Poscontractual | 2024-2899 | DIANA TERNERA | 2025-12-10 | Roger Gonzalez | ya se libero el saldo y se hace el tranite de cierre de secop
Poscontractual | 2024-3445 | OPTIMIZE IT | 2025-12-10 | Miguel Barrera | CERRADA
Poscontractual | 2024-3446 | REDCOMPUTO LTDA | 2025-12-10 | Miguel Barrera | CERRADA
Poscontractual | 2024-3447 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-12-10 | Miguel Barrera | CERRADA
Poscontractual | 2024-3612 OC 137276 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 2025-12-10 | Mayerly Benavides | en espera que la contratacion envie al acta aprobada para recoger firmas
Poscontractual | 2024-3538 OC 135393 | ColombiaTelecomunicacionesS.A.ESPBIC | 2025-12-10 | Javier Pineda | CERRADA
Poscontractual | 2024-3658 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS | 2025-12-10 | William Hernandez | En revision
Poscontractual | 2025-2928 | OPTIMIZE IT SAS | 2025-12-10 | William Hernandez | En revision
Poscontractual | 2024-3313 | WEXLER S.A.S | 2025-12-10 | Jasvleydi Fajardo | Está en proceso de firmas de Contratista y Ordenadora del Gasto
Poscontractual | 2024-3615 | WEXLER S.A.S | 2025-12-10 | Jasvleydi Fajardo | Esperando respuesta de la DC radicado 26 de noviembre
Poscontractual | 2024-2719 | Grupo Microsistemas de Colombia S.A.S | 2025-12-10 | Jasvleydi Fajardo | Proyectando acta de liquidación
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2025-12-10 | Oscar Vargas / Jorge Neira | en revision
Poscontractual | 2025-3021 | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | 2025-12-10 | Miguel Barrera | lista para tramite de liquidacion
Poscontractual | 2024-3060 | HEIMCORE S.A.S | 2025-12-10 | Mayerly Benavides | La doc gabriela reviso el informe final y se elabora acta de cierre
Poscontractual | 2025-2975 OC 146943 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-12-10 | Oscar Vargas | en revision
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2025-12-10 | Javier Pineda | Se solicitará bogdata con el ultimo pago radicado y se iniciará la elaboración de informe final de supervisión.
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2025-12-10 | Yecid Rodriguez | esta en proceso de cierre
Poscontractual | 2025-3099 | GOLD SYS LTDA | 2025-12-10 | Dora Elena Estrada | vigente licenciamiento, ya se puede dar el cierre, no hay saldos
Poscontractual | 2024-3644 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 2025-12-10 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3655 | CONSORCIO SMART CITY | 2025-12-10 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3168 OC 151936 | FERRICENTROS | 2025-12-10 | Miguel Barrera | lista para tramite de liquidacion
Poscontractual | 2025-3153 OC 151117 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-12-10 | Dora Elena Estrada | no se puede liquidar porque tiene informes mensuales hasta septiembre
Poscontractual | 2024-2854 | BMIND SAS BIC | 2025-12-10 | William Hernandez | En revision
Poscontractual | 2025-3119 | BOTSOLUTIONS GROUP SAS | 2025-12-10 | William Hernandez / Edgar Romero | En revision
Poscontractual | 2025-3195 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2025-12-10 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3640 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-12-10 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | 2025-12-10 | Mayerly Benavides | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3209 | BMIND S.A.S. BIC | 2025-12-10 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-2593 | GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC | 2025-12-10 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3008 OC 147722 | CERTICAMARA SA | 2025-12-10 | Oscar Vargas | en revision
Poscontractual | 2025-3009 OC 147725 | CERTICAMARA SA | 2025-12-10 | Oscar Vargas | en revision
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2025-12-10 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3085 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-12-10 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3084 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS | 2025-12-10 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3095 | Grupo Microsistemas Colombia S.A.S | 2025-12-10 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3163 | WEXLER S.A.S | 2025-12-10 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-12-10 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3215 | HEIMCORE SAS | 2025-12-10 | Mayerly Benavides | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2025-12-10 | Javier Pineda | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2025-3005 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2025-12-10 | Mayerly Benavides | En ejecución hasta el 2027
Poscontractual | 2025-3205 | CONSORCIO MOVILIDAD SM-G2C 2025 | 2025-12-10 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3208 | UT TIC HTS 2025 | 2025-12-10 | Jhon Fuentes | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2022-1516 | OLIMPIA | 2025-12-03 | Jose Rene Gonzales | Esta para aprobacion de polizas para el cumplimiento, se envio acta de satisfaccion se estima dar cierre antes de la fecha
Poscontractual | 2023-2268 | REDCOMPUTO LTDA. | 2025-12-03 | Oscar Vargas | VB de crlos se continua con las firmas a cargo de william
Poscontractual | 2022-1518 | PALO ALTO | 2025-12-03 | Oscar Vargas | Se solicito los amparos de contratistas ( revisar con william)
Poscontractual | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | 2025-12-03 | Jhon Fuentes | Se esta hacinedo el informe de supervsion y es un cierre
Poscontractual | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-12-03 | Oscar Correa | se ajusto las polizas se envio a contratacionpara que las aprueben y pendiente derechos de autor
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2025-12-03 | Roger Gonzalez | Se establecio comunicación para actualización de la póliza.
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2025-12-03 | Santiago Vargas | Se reviso la informacion en secop para solicitar la ampliacion de poliza
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2025-12-03 | Jose Rene Gonzales | Se reviso la documentacion y se solicito pagos y esta en revision de polizas
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-12-03 | Adriana Villamizar | Se realizo actualizacion en la poliza en relacion a la fecha, para poder continuar con el proceso de liquidación. ( dar respuesta a los orfeos con las polizas actualziadas)
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2025-12-03 | Paola Corredor | Esta en revision de documentacion de lo que esta publicado en tienda virtual, apoyo trasferencia de conocimiento con el inge Jose rene
Poscontractual | 2023-2388 OC 110315 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-12-03 | Jonathan Pernet | Revision de documentos en tienda virtual
Poscontractual | 2023-2725 OC 116446 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-12-03 | Javier Pineda | Se subieron documenntos a la tienda, pendiete enviar a coorporativa el texto para aprobacion
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2025-12-03 | Oscar Correa | se esta ubicadndo la infromacion de documentos
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2025-12-03 | Oscar Vargas / Jorge Neira | revsion de amparo de cumplimiento por parte del dr carlos
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2025-12-03 | Miguel Barrera | Contratista no ha dado respuesta aún ( pidieron plazo)
Poscontractual | 2023-1650 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2025-12-03 | Jhon Edison Rozo | Se paso a contratacion el acta de liquidacion firmada , para fechar y publicar en secop 02-12-2025 ( liquidada)
Poscontractual | 2023-2700 OC 112738 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-12-03 | Jose Rene Gonzales | actualizacion del formato y proveedor pendiente la respuesta para dar cierre
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-12-03 | Jose Rene Gonzales | Se esta elaborando el informe final supervsion y toca solicitar ampliacionn de poliza
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 2025-12-03 | Javier Pineda | esta pendiente de dar iniciar
Poscontractual | 2023-2702 OC 112870 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 2025-12-03 | Mayerly Benavides | Póliza aprobada por abogada DC. En espera de remisión de acta de aprobacion de póliza por parte de la directora de contratación.
Poscontractual | 2024-1426 OC 126386 | INFORMIX | 2025-12-03 | Miguel Barrera | Esta en revision de dr carlos el 30 de noviembre se envio para la revision
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2025-12-03 | Oscar Vargas / Jorge Neira | revsion de amparo de cumplimiento por parte del dr carlos
Poscontractual | 2024-1395 OC126342 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-12-03 | Javier Pineda | Se subieron documenntos a la tienda, pendiete enviar a coorporativa el texto para aprobacion
Poscontractual | 2023-2310 | SOFTMANAGEMENT S.A. | 2025-12-03 | Oscar Correa | esta elaboracion de informe y revisionn de documentacion
Poscontractual | 2023-2231 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-12-03 | Jorge Neira | Acta final radicada el 27Nov2025, cambio de estado del contrato a terminado y publicación del acta el 28Nov2025
Poscontractual | 2023-2232 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS - SAIP S.A.S | 2025-12-03 | Dora Elena Estrada | 29 - oct -2025 Se envía correo a la Doc Gabirela solicitando revisión (link documentos: https://drive.google.com/drive/folders/1K7HeAw8yd26VBxk7MEqgXAHn5chV1S1C) El 31 de diciembre se vence vigencia de cumplimiento
Poscontractual | 2024-2733 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-12-03 | Jorge Neira | En recoleccion documental
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2025-12-03 | Jorge Neira | En recoleccion documental, no se encuentran las actas de recibo a satisfacción (no hay documentos) preguntar a miguel alvarez
Poscontractual | 2023-2704 | Grupo Microsistemas Colombia SAS | 2025-12-03 | Jasvleydi Fajardo | Solicitud de revisión proyecto de acta de liquidación / 2/12/2025 abogado OTIC y corporativa ya se amplió póliza revsion de la acta del DR carlos
Poscontractual | 2024-1413 OC 126343 | ORACLE COLOMBIA LTDA | 2025-12-03 | Miguel Barrera | Ing. Adriana envió caso a TVEC para cambio de estado. para dar Cierre ya esta cerrada el 13 de noviembre
Poscontractual | 2024-2720 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS | 2025-12-03 | Mayerly Benavides | Acta de liquidacion aprobada por la DC. En espera de firma por la ordenadora del gasto ya hoy queda firnada para liqudiacion
Poscontractual | 2024-2773 | FOURTELCO SAS | 2025-12-03 | Roger Gonzalez | Esta para generar para dar cierre en tienda virtual se envio adriana
Poscontractual | 2022-1526 | VISIM -VISSUM | 2025-12-03 | Ernesto Guevara | Se esta haciendo el informe final de supervision y ya se pidio el bogdata
Poscontractual | 2024-2979 OC 132929 | FERRICENTROS SAS | 2025-12-03 | Paola Corredor | Esta en revision de documentacion de lo que esta publicado en tienda virtual, apoyo trasferencia de conocimiento con el inge Jose rene
Poscontractual | 2024-2759 | GOLD SYS | 2025-12-03 | Dora Elena Estrada | 16 - sep 2025 Se envía correo a la Doc Carlos solicitando revisión (https://drive.google.com/drive/folders/1cZJ4CHHqAIB-jaRLQW9nnFnsPp-YX7h7) ( pendiente correo doc gabriela
Poscontractual | 2023-2746 | LATTITUDE CORP SAS | 2025-12-03 | Jhon Fuentes | Quedo liquidada el 14 de noviembre enn secop
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2025-12-03 | Jose Rene Gonzales | Se proyecta respuesta a memorando enviado por contratación, está en revisión y se envió requerimiento a Contratista para que suministre documentos.
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-12-03 | Dora Elena Estrada | 6 nov 2025 se aprueba ampliación de vigencia de cumplimiento (queda hasta el 31 marzo 2026) y esta en elaboracion de documentos
Poscontractual | 2024-3531 | PTV AMERICA LATINA SA | 2025-12-03 | Ernesto Guevara | Se esta revisando documentacion
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-12-03 | Adriana Villamizar | Se realizo actualizacion en la poliza en relacion a la fecha, para poder continuar con el proceso de liquidación. moficiacion de poliza para ampliacion
Poscontractual | 2024-3445 | OPTIMIZE IT | 2025-12-03 | Miguel Barrera | Cerrada
Poscontractual | 2024-3446 | REDCOMPUTO LTDA | 2025-12-03 | Miguel Barrera | revision de carlos
Poscontractual | 2024-3447 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-12-03 | Miguel Barrera | revision de carlos
Poscontractual | 2024-3538 OC 135393 | ColombiaTelecomunicacionesS.A.ESPBIC | 2025-12-03 | Javier Pineda | Cerrado en tienda virtual
Poscontractual | 2025-2928 | OPTIMIZE IT SAS | 2025-12-03 | William Hernandez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3313 | WEXLER S.A.S | 2025-12-03 | Jasvleydi Fajardo | Está en proceso de firmas de Contratista y Ordenadora del Gasto
Poscontractual | 2024-3615 | WEXLER S.A.S | 2025-12-03 | Jasvleydi Fajardo | Esperando respuesta de la DC radicado 26 de noviembre
Poscontractual | 2024-2719 | Grupo Microsistemas de Colombia S.A.S | 2025-12-03 | Jasvleydi Fajardo | Proyectando acta de liquidación
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2025-12-03 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Se atendieron observaciones de la abogada. En espera de aprobación de proyecto acta de liquidación
Poscontractual | 2025-3021 | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | 2025-12-03 | Miguel Barrera | en ejecucion
Poscontractual | 2024-3060 | HEIMCORE S.A.S | 2025-12-03 | Mayerly Benavides | revision de carlos
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2025-12-03 | Javier Pineda | Revision
Poscontractual | 2024-2801 | UNION TEMPORAL MESA DE ATENCION TECNOLOGICA 2024 | 2025-12-03 | Yecid Rodriguez | se estructuró informe final de supervisión, en espera de revisión de abogada(o) OTIC.
Poscontractual | 2025-3099 | GOLD SYS LTDA | 2025-12-03 | Dora Elena Estrada | Es un contrato que ya finalizó pero tiene soporte por un año.
Poscontractual | 2024-3644 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 2025-12-03 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3655 | CONSORCIO SMART CITY | 2025-12-03 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3168 OC 151936 | FERRICENTROS | 2025-12-03 | Miguel Barrera | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3153 OC 151117 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-12-03 | Dora Elena Estrada | el 7 de diciembre finaliza el contrato pero tiene asociado soporte anual
Poscontractual | 2024-2854 | BMIND SAS BIC | 2025-12-03 | William Hernandez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3119 | BOTSOLUTIONS GROUP SAS | 2025-12-03 | William Hernandez / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3195 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2025-12-03 | Jasvleydi Fajardo | en ejecucion
Poscontractual | 2024-3640 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-12-03 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | 2025-12-03 | Mayerly Benavides | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3209 | BMIND S.A.S. BIC | 2025-12-03 | Miguel Barrera | en ejecucion
Poscontractual | 2025-2593 | GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC | 2025-12-03 | Jasvleydi Fajardo | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3009 OC 147725 | CERTICAMARA SA | 2025-12-03 | Oscar Vargas | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2025-12-03 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3085 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-12-03 | Oscar Vargas | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3084 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS | 2025-12-03 | Oscar Vargas | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3095 | Grupo Microsistemas Colombia S.A.S | 2025-12-03 | Jasvleydi Fajardo | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3163 | WEXLER S.A.S | 2025-12-03 | Jasvleydi Fajardo | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-12-03 | Oscar Vargas | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3215 | HEIMCORE SAS | 2025-12-03 | Mayerly Benavides | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2025-12-03 | Javier Pineda | en ejecucion
Poscontractual | 2025-3005 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2025-12-03 | Mayerly Benavides | En proceso de cierre, debe entregables para poder radicar última cuenta de cobro
Poscontractual | 2025-3205 | CONSORCIO MOVILIDAD SM-G2C 2025 | 2025-12-03 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3208 | UT TIC HTS 2025 | 2025-12-03 | Jhon Fuentes | en ejecucion
Poscontractual | 2022-1516 | OLIMPIA | 2025-11-26 | Jose Rene Gonzales | 1. En proceso de firma por parte del Contratosta Acta de recibo a satisfaccion./2. En proceso de aprobacion poliza ampliacion amparo de cumplimiento/3. Acta de liquidacion en proceso de VoBo por parte de financiera/"
Poscontractual | 2023-2268 | REDCOMPUTO LTDA. | 2025-11-26 | Oscar Vargas | la poliza anexo 6 ya esta en secop/para ser aprobado por la DC"
Poscontractual | 2022-1518 | PALO ALTO | 2025-11-26 | Oscar Vargas | En secop aparece polizas hasta /el anexo 5, se solicita al abogado /Carlos revisar estas, /para determinar que ajustes /se debe solicitar en los amparos.
Poscontractual | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | 2025-11-26 | Jhon Fuentes | En proceso de elaboracion informe de supervision para proceder a cerrar en tienda virtual, ya que es un contrato de Compraventa.
Poscontractual | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-11-26 | Oscar Correa | Se está validando información y diligenciando documentos.
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2025-11-26 | Jose Rene Gonzales | 1. Validacion documetnos en carpeta compratida de la OTIC./2. Solicitud de BogaData./3. Validacion de Polizas ampara de Cumplimiento Vencido.
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-11-26 | Adriana Villamizar | Se estan atendiendo las observaciones y ya se realizo la solicitud de cambio de fecha de poliza para poder alcanzar a realizar la liquidación.
Poscontractual | 2023-2725 OC 116446 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-11-26 | Javier Pineda | Esta pendiente el informe y las firmas
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2025-11-26 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2025-11-26 | Miguel Barrera | El contratista envió correo pidiendo mas tiempo para analizar sustento juridico de la presentación de las pólizas actualizadas.
Poscontractual | 2023-2700 OC 112738 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-11-26 | Jose Rene Gonzales | 1. Se realizaron ajsite al formato de cierre en la TVEC y se envio al contratosta para forma.
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-11-26 | Jose Rene Gonzales | "1. Proceso de elaboracion de Infomre de supervision /2. Validacion de Polizas ampara de Cumplimiento Vencido."
Poscontractual | 2023-2702 OC 112870 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 2025-11-26 | Mayerly Benavides | En espera de aprobación y/u observaciones de la abogada de la DC sobre el ajuste en las pólizas hecho por el contratista
Poscontractual | 2024-1426 OC 126386 | INFORMIX | 2025-11-26 | Miguel Barrera | Revision de documentos para iniciar liquidacion por parte del abogado Carlos
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2025-11-26 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2231 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-11-26 | Jorge Neira | Se tiene acta definitiva, en proceso de recoleccion de firmas para radicacion fnte la DC
Poscontractual | 2023-2232 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS - SAIP S.A.S | 2025-11-26 | Dora Elena Estrada | Pendiente documentos por parte del contratista: PE01-M01-F01 V2.0 Consentimiento controles transversales
Poscontractual | 2024-2733 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-11-26 | Jorge Neira | La fecha de terminacion es errónea, la correcta es 31/07/2025, por ende la fecha de perdida de competencia tambien es errónea. En proceso
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2025-11-26 | Jorge Neira | La fecha de terminacion es errónea, la correcta es 4/08/2025, por ende la fecha de perdida de competencia tambien es errónea, en proceso de busqueda documental
Poscontractual | 2023-2704 | Grupo Microsistemas Colombia SAS | 2025-11-26 | Jasvleydi Fajardo | Esperando ampliación de póliza y certificación decreto de mujeres por parte del contratista para remitir abogados OTIC
Poscontractual | 2024-1413 OC 126343 | ORACLE COLOMBIA LTDA | 2025-11-26 | Miguel Barrera | Se publicó acta de liquidación en TVEC y se envió solicitud de cambio de estado en la TVEC el estado de Emitido a Cerrado.
Poscontractual | 2024-2720 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS | 2025-11-26 | Mayerly Benavides | Se envio por correo electrónico el acta de liquidación ajustada de acuerdo con observaciones realizdas por la abogada de la DC en reunión de la semana pasada. De igual manera se cargó en SECOP II certificado de parafiscales requerido por la abogada. En espera de nuevas observaciones o aprobación formal del acta por parte de la DC para firma del contratista y la ordenadora de gasto
Poscontractual | 2024-2716 OC 129530 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. | 2025-11-26 | William Hernandez | El informe final de supervsion en revision de la Dra gabriela y de Mayra, el párrafo ya fue aprobado pero hasta no tener el informe no se puede cerrar
Poscontractual | 2022-1526 | VISIM -VISSUM | 2025-11-26 | Ernesto Guevara | Se esta Diligenciando el informe final de Supervision/Solicitud de bogdata
Poscontractual | 2023-2746 | LATTITUDE CORP SAS | 2025-11-26 | Jhon Fuentes | Se liquido, el acta se encuentra publicada y fechada con 12 de noviembre de 2025
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2025-11-26 | Jose Rene Gonzales | Se están realizando ajustes a los documentos
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-11-26 | Dora Elena Estrada | Se están adelantando los documentos de liquidación
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-11-26 | Adriana Villamizar | Se estan atendiendo las observaciones y ya se realizo la solicitud de cambio de fecha de poliza para poder alcanzar a realizar la liquidación.
Poscontractual | 2024-3598 OC 136632 | HAS LTDA | 2025-11-26 | Miguel Barrera | En elaboración del informe final de supervisión
Poscontractual | 2024-3445 | OPTIMIZE IT | 2025-11-26 | Miguel Barrera | Informe final de supervisión firmado, se revisó en reunión con el abogado Carlos, se subieron los documentos pendientes a SECOP y se pide modificación de flujo de aprobación a la DC
Poscontractual | 2024-3446 | REDCOMPUTO LTDA | 2025-11-26 | Miguel Barrera | En revisión por el abogado Carlos
Poscontractual | 2024-3447 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-11-26 | Miguel Barrera | parafiscales actualizados, y documento de informe final de supervisión en revisión por el abogado Carlos
Poscontractual | 2024-3612 OC 137276 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 2025-11-26 | Mayerly Benavides | se estructuró informe final de supervisión, en espera de revisión de abogada(o) OTIC.
Poscontractual | 2024-3538 OC 135393 | ColombiaTelecomunicacionesS.A.ESPBIC | 2025-11-26 | Javier Pineda | Cerrado en tienda virtual
Poscontractual | 2024-3313 | WEXLER S.A.S | 2025-11-26 | Jasvleydi Fajardo | En espera de respuesta de la DC
Poscontractual | 2024-3615 | WEXLER S.A.S | 2025-11-26 | Jasvleydi Fajardo | Radicado a DC memorando 202512000239373/26/11/2025
Poscontractual | 2024-2719 | Grupo Microsistemas de Colombia S.A.S | 2025-11-26 | Jasvleydi Fajardo | Proyectando informe de supervisión final
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2025-11-26 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2024-3060 | HEIMCORE S.A.S | 2025-11-26 | Mayerly Benavides | En espera de observaciones sobre proyecto de acta de liquidación por parte de abogado de la DC asignado
Poscontractual | 2025-2975 OC 146943 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-11-26 | Oscar Vargas | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2025-3099 | GOLD SYS LTDA | 2025-11-26 | Dora Elena Estrada | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3644 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 2025-11-26 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3655 | CONSORCIO SMART CITY | 2025-11-26 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3168 OC 151936 | FERRICENTROS | 2025-11-26 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3153 OC 151117 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-11-26 | Dora Elena Estrada | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-2854 | BMIND SAS BIC | 2025-11-26 | William Hernandez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3119 | BOTSOLUTIONS GROUP SAS | 2025-11-26 | William Hernandez / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3195 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2025-11-26 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3640 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-11-26 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | 2025-11-26 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3209 | BMIND S.A.S. BIC | 2025-11-26 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-2593 | GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC | 2025-11-26 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3008 OC 147722 | CERTICAMARA SA | 2025-11-26 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3009 OC 147725 | CERTICAMARA SA | 2025-11-26 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2025-11-26 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3085 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-11-26 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3084 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS | 2025-11-26 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3095 | Grupo Microsistemas Colombia S.A.S | 2025-11-26 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3163 | WEXLER S.A.S | 2025-11-26 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-11-26 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3215 | HEIMCORE SAS | 2025-11-26 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2025-11-26 | Javier Pineda | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3005 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2025-11-26 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3205 | CONSORCIO MOVILIDAD SM-G2C 2025 | 2025-11-26 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3208 | UT TIC HTS 2025 | 2025-11-26 | Jhon Fuentes | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2022-1516 | OLIMPIA | 2025-11-19 | Jose Rene Gonzales | Se envio la acta de recibo de satisafaccion y se envio para aprobacion del dec 332 y despues de recibir se envia a la DC
Poscontractual | 2023-2268 | REDCOMPUTO LTDA. | 2025-11-19 | Oscar Vargas | se radico por orfeo la poliza modificada y la acta de liquidacion para la revision de la DC y ya esta el informe de supervision
Poscontractual | 2022-1518 | PALO ALTO | 2025-11-19 | Oscar Vargas | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | 2025-11-19 | Jhon Fuentes | El acta se encuentra en proyeccion
Poscontractual | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-11-19 | Oscar Correa | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2025-11-19 | Roger Gonzalez | se solicito la extencion de poliza
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2025-11-19 | Santiago Vargas | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2025-11-19 | Jose Rene Gonzales | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-11-19 | Adriana Villamizar | Hicieron cambio de abogado y enviaron observaciones y se vencio la extencion de poliza
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2025-11-19 | Paola Corredor | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2388 OC 110315 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-11-19 | Jonathan Pernet | En proceso de revision de documentos
Poscontractual | 2023-2725 OC 116446 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-11-19 | Javier Pineda | Esta pendiente el informe y las firmas
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2025-11-19 | Oscar Correa | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2025-11-19 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2025-11-19 | Miguel Barrera | se tuvo mesa con los abogados y el representante legal para revision y van a revisar la poliza
Poscontractual | 2023-1650 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2025-11-19 | Jhon Edison Rozo | Se tuvo mesa de trabajo y se atendio las observaciones Y esta en firma de talento humano para enviar de nuevo , a la espera de un documento del proveedor que se estima que llegue hoy
Poscontractual | 2023-2700 OC 112738 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-11-19 | Jose Rene Gonzales | verificar estado en la tienda de cerrado
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-11-19 | Jose Rene Gonzales | Esta en proceso de actualizacion de poliza de cumplimiento
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 2025-11-19 | Javier Pineda | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2702 OC 112870 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 2025-11-19 | Mayerly Benavides | se le envio la poliza corregida a la abogada y en espera que de observaciones
Poscontractual | 2024-1426 OC 126386 | INFORMIX | 2025-11-19 | Miguel Barrera | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2025-11-19 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2024-1395 OC126342 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-11-19 | Javier Pineda | Esta pendiente el informe y las firmas
Poscontractual | 2023-2310 | SOFTMANAGEMENT S.A. | 2025-11-19 | Oscar Correa | se solicito la actualizacion de la poliza,
Poscontractual | 2023-2231 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-11-19 | Jorge Neira | Se radico todos los documentos el 10 Nov a la DC esta ya es la 4ta vez que el proveedor actualiza poliza
Poscontractual | 2023-2232 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS - SAIP S.A.S | 2025-11-19 | Dora Elena Estrada | 29 - oct -2025 Se envía correo a la Doc Gabirela solicitando revisión (link documentos: https://drive.google.com/drive/folders/1K7HeAw8yd26VBxk7MEqgXAHn5chV1S1C) El 31 de diciembre se vence vigencia de cumplimiento
Poscontractual | 2024-2733 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-11-19 | Jorge Neira | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2025-11-19 | Jorge Neira | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2023-2704 | Grupo Microsistemas Colombia SAS | 2025-11-19 | Jasvleydi Fajardo | Se proyecto liquidación, está pendiente envió para revisión abogados OTIC
Poscontractual | 2024-1413 OC 126343 | ORACLE COLOMBIA LTDA | 2025-11-19 | Miguel Barrera | Se al proveedor el texto para aprobacion y cierre en la tienda
Poscontractual | 2024-2720 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS | 2025-11-19 | Mayerly Benavides | Hay reunion con la DC y ya se dio la respueta con las observaciones
Poscontractual | 2024-2773 | FOURTELCO SAS | 2025-11-19 | Roger Gonzalez | se radico y se aprobo la polizas y para radicar al 30 nov
Poscontractual | 2024-2716 OC 129530 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. | 2025-11-19 | William Hernandez | El informe final de supervsion en revision de la Dra gabriela y el parrafo en aprobacion de mayra abogada
Poscontractual | 2022-1526 | VISIM -VISSUM | 2025-11-19 | Ernesto Guevara | Se adelanto socilizacion de formatos y proceso de liquidacion con la Dra Gabriela
Poscontractual | 2024-2979 OC 132929 | FERRICENTROS SAS | 2025-11-19 | Paola Corredor | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2024-2759 | GOLD SYS | 2025-11-19 | Dora Elena Estrada | 16 - sep 2025 Se envía correo a la Doc Gabirela solicitando revisión (https://drive.google.com/drive/folders/1cZJ4CHHqAIB-jaRLQW9nnFnsPp-YX7h7)
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2025-11-19 | Jose Rene Gonzales | El día de ayer se remitió al contratista los informes de supervisión y acta final de satisfacción para firma del contratista, se publicará en SECOP II y la abogada de contratación procederá a la revisión y aprobación de la póliza con la ampliación del amparo de cumplimiento que el contratista ya suministró y cargó en la plataforma según ella misma me informó. Posteriormente a eso ya se tendrá que firmar por parte del contratista y de la entidad el acta de liquidación correspondiente.
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-11-19 | Dora Elena Estrada | 6 nov 2025 se aprueba ampliación de vigencia de cumplimiento (queda hasta el 31 marzo 2026)
Poscontractual | 2024-3531 | PTV AMERICA LATINA SA | 2025-11-19 | Ernesto Guevara | Se adelanto socilizacion de formatos y proceso de liquidacion con la Dra Gabriela
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-11-19 | Adriana Villamizar | se vence polizas el 30 de noviembre
Poscontractual | 2024-2899 | DIANA TERNERA | 2025-11-19 | Roger Gonzalez | Espera que la DC de respuesta para cerrar
Poscontractual | 2024-3445 | OPTIMIZE IT | 2025-11-19 | Miguel Barrera | revision por parte del dr Carlos hace 10 dias
Poscontractual | 2024-3446 | REDCOMPUTO LTDA | 2025-11-19 | Miguel Barrera | revision por parte del dr Carlos hace 10 dias
Poscontractual | 2024-3447 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-11-19 | Miguel Barrera | en proceso se solicito los parafiscales
Poscontractual | 2024-3538 OC 135393 | ColombiaTelecomunicacionesS.A.ESPBIC | 2025-11-19 | Javier Pineda | se liquido y se envio a liberar el saldo y se reporta a la DC para que actulicen en tienda
Poscontractual | 2024-3313 | WEXLER S.A.S | 2025-11-19 | Jasvleydi Fajardo | Se dió respuesta a observaciones memorando orfeo 202512000232373 del 13 de noviembre, no han dado respuesta.
Poscontractual | 2024-3615 | WEXLER S.A.S | 2025-11-19 | Jasvleydi Fajardo | Fue revisado por el abogado de la OTIC, está en revisión de corporativa para posterior radicación a contratación
Poscontractual | 2025-2967 | INNATEL - INNOVACION APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC. | 2025-11-19 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2024-3060 | HEIMCORE S.A.S | 2025-11-19 | Mayerly Benavides | Ya se subio el informe de supervision a secop y falta asignacion de abogado de la DC para la revision del borrador de la acta
Poscontractual | 2025-2975 OC 146943 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-11-19 | Oscar Vargas | Revision de documentos para iniciar liquidacion
Poscontractual | 2024-1158 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2025-11-19 | Javier Pineda | Asignada
Poscontractual | 2025-3099 | GOLD SYS LTDA | 2025-11-19 | Dora Elena Estrada | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3644 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 2025-11-19 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3655 | CONSORCIO SMART CITY | 2025-11-19 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3168 OC 151936 | FERRICENTROS | 2025-11-19 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3153 OC 151117 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-11-19 | Dora Elena Estrada | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-2854 | BMIND SAS BIC | 2025-11-19 | William Hernandez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3119 | BOTSOLUTIONS GROUP SAS | 2025-11-19 | William Hernandez / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3195 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2025-11-19 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3640 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-11-19 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | 2025-11-19 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3209 | BMIND S.A.S. BIC | 2025-11-19 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-2593 | GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC | 2025-11-19 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3008 OC 147722 | CERTICAMARA SA | 2025-11-19 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3009 OC 147725 | CERTICAMARA SA | 2025-11-19 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2025-11-19 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3085 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-11-19 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3084 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS | 2025-11-19 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3095 | Grupo Microsistemas Colombia S.A.S | 2025-11-19 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3163 | WEXLER S.A.S | 2025-11-19 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-11-19 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3215 | HEIMCORE SAS | 2025-11-19 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2025-11-19 | Javier Pineda | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3205 | CONSORCIO MOVILIDAD SM-G2C 2025 | 2025-11-19 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3208 | UT TIC HTS 2025 | 2025-11-19 | Jhon Fuentes | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2022-1516 | OLIMPIA | 2025-11-05 | Jose Rene Gonzales | se le envio al contratista la autorizacion para subir poliza a secop del anexo 7 ampliacion y prorroga en este momento ya quedo cargada por el contratista en secop para que la apruebe la DC
Poscontractual | 2023-2268 | REDCOMPUTO LTDA. | 2025-11-05 | Oscar Vargas | Se envio por correo la solicitud de modificacion de la poliza, el viernes se envio a la DC la poliza para la revision y aprobacion para la acta de liquidacion
Poscontractual | 2022-1518 | PALO ALTO | 2025-11-05 | Oscar Vargas | Asignada
Poscontractual | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | 2025-11-05 | Jhon Fuentes | Esta en proceso de inicio de liquidacion
Poscontractual | 2023-2148 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-11-05 | Oscar Correa | Asignada
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2025-11-05 | Roger Gonzalez | Asignada
Poscontractual | 2022-1868 | PROPYMES S.A.S. BIC | 2025-11-05 | Santiago Vargas | Asignada
Poscontractual | 2022-1683 | ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 2025-11-05 | Jose Rene Gonzales | Asignada
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-11-05 | Adriana Villamizar | Se dieron respuestas a las observaciones y cambio de abogada por la DC
Poscontractual | 2023-2681 OC 111663 | AXENTRIA CONSULTING GROUP SAS | 2025-11-05 | Paola Corredor | Asignada
Poscontractual | 2023-2388 OC 110315 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-11-05 | Jonathan Pernet | Asignada
Poscontractual | 2023-2725 OC 116446 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-11-05 | Javier Pineda | Estamos a la espera de la aprobacion de polizas
Poscontractual | 2023-2747 | USCOM SAS | 2025-11-05 | Oscar Correa | Asignada
Poscontractual | 2023-2705 | WEXLER SAS | 2025-11-05 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Asignada
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2025-11-05 | Miguel Barrera | Se envio orfeo para la liquidacion judicial el dia de ayer esto es debido a que no quieren modificar la garantia
Poscontractual | 2023-1650 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2025-11-05 | Jhon Edison Rozo | se envio la respuesta a contratacion de los cambios solicitados y acta firmada por los supervisores para visto bueno y cierre
Poscontractual | 2023-2700 OC 112738 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-11-05 | Jose Rene Gonzales | Ya esta para firma del contratista , en tienda virtual
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-11-05 | Jose Rene Gonzales | Esta en proceso de estructuracion de liquidacion
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 2025-11-05 | Javier Pineda | Asignada
Poscontractual | 2023-2702 OC 112870 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 2025-11-05 | Mayerly Benavides | Seguimos en espera de la DC que nos informen como modificar las polizas ya esta listo el informe de supervision Abogada Mireya
Poscontractual | 2024-1426 OC 126386 | INFORMIX | 2025-11-05 | Miguel Barrera | Esta en revision por parte del carlos abogado de la OTIC 30 octubre
Poscontractual | 2022-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 2025-11-05 | Oscar Vargas / Jorge Neira | Asignada
Poscontractual | 2024-1395 OC126342 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-11-05 | Javier Pineda | Estamos a la espera de la aprobacion de polizas
Poscontractual | 2023-2310 | SOFTMANAGEMENT S.A. | 2025-11-05 | Oscar Correa | se envio la poliza a revision a la DC y se hablo con el proveedor con los derechos de autor y pendiente unos documentos
Poscontractual | 2023-2231 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-11-05 | Jorge Neira | La DC vuelve a solicitar cambio en la poliza pero esta en revision por parte de ellos.
Poscontractual | 2023-2232 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS - SAIP S.A.S | 2025-11-05 | Dora Elena Estrada | Está pendiente que el contratista envíe documentos de sarlaf y demás
Poscontractual | 2024-2733 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-11-05 | Jorge Neira | Asignada
Poscontractual | 2024-2726 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA – SAIP SAS | 2025-11-05 | Jorge Neira | Asignada
Poscontractual | 2023-2704 | Grupo Microsistemas Colombia SAS | 2025-11-05 | Jasvleydi Fajardo | En espera de polizas
Poscontractual | 2024-1413 OC 126343 | ORACLE COLOMBIA LTDA | 2025-11-05 | Miguel Barrera | Se subieron los documentos a la tienda y esta en espera de la aprobacion del texto
Poscontractual | 2024-2720 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS | 2025-11-05 | Mayerly Benavides | Ayer la DC aprobo la poliza y se hizo observaciones en la acta de liquidacion para atender y volver enviarla
Poscontractual | 2024-2773 | FOURTELCO SAS | 2025-11-05 | Roger Gonzalez | Se radico la acta de liquidacion el 29 de octubre
Poscontractual | 2024-2716 OC 129530 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. | 2025-11-05 | William Hernandez | Envio el 28 de octubre para revision de la DRA gabriela.
Poscontractual | 2022-1526 | VISIM -VISSUM | 2025-11-05 | Ernesto Guevara | Asignada
Poscontractual | 2024-2979 OC 132929 | FERRICENTROS SAS | 2025-11-05 | Paola Corredor | Asignada
Poscontractual | 2024-2759 | GOLD SYS | 2025-11-05 | Dora Elena Estrada | Esta en revision por parte de los abogados de la OTIC
Poscontractual | 2023-2746 | LATTITUDE CORP SAS | 2025-11-05 | Jhon Fuentes | se subsanaron las observaciones de contratacion y esta en la aprobacion de la DC
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2025-11-05 | Jose Rene Gonzales | Pendiente la informacion
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-11-05 | Dora Elena Estrada | Se envio a contratacion el borrador de acta de liquidación
Poscontractual | 2024-3531 | PTV AMERICA LATINA SA | 2025-11-05 | Ernesto Guevara | Asignada
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-11-05 | Adriana Villamizar | Se dieron respuestas a las observaciones
Poscontractual | 2024-2899 | DIANA TERNERA | 2025-11-05 | Roger Gonzalez | Se radicara el 07 de noviembre la solicitud de liberacion de saldo a la SGC con informe final de la supervsion
Poscontractual | 2024-3445 | OPTIMIZE IT | 2025-11-05 | Miguel Barrera | se puede cerrar por que aun tiene obligaciones y se hacen actas de cierre con los informes de supervision
Poscontractual | 2024-3446 | REDCOMPUTO LTDA | 2025-11-05 | Miguel Barrera | se puede cerrar por que aun tiene obligaciones y se hacen actas de cierre con los informes de supervision
Poscontractual | 2024-3447 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-11-05 | Miguel Barrera | se puede cerrar por que aun tiene obligaciones y se hacen actas de cierre con los informes de supervision
Poscontractual | 2024-3538 OC 135393 | ColombiaTelecomunicacionesS.A.ESPBIC | 2025-11-05 | Javier Pineda | Estamos a la espera de la aprobacion de polizas
Poscontractual | 2024-3313 | WEXLER S.A.S | 2025-11-05 | Jasvleydi Fajardo | Ya llegaron las observaciones de la DC y se debe modificar la poliza.
Poscontractual | 2024-3615 | WEXLER S.A.S | 2025-11-05 | Jasvleydi Fajardo | Esta pendiente de revision del dr Carlos
Poscontractual | 2024-2719 | Grupo Microsistemas de Colombia S.A.S | 2025-11-05 | Jasvleydi Fajardo | Esta en proceso
Poscontractual | 2024-3060 | HEIMCORE S.A.S | 2025-11-05 | Mayerly Benavides | El dr Carlos ya realizo las observaciones y se estan atendiendo para continuar el proceso
Poscontractual | 2025-3099 | GOLD SYS LTDA | 2025-11-05 | Dora Elena Estrada | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3644 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 2025-11-05 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3655 | CONSORCIO SMART CITY | 2025-11-05 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3168 OC 151936 | FERRICENTROS | 2025-11-05 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3153 OC 151117 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-11-05 | Dora Elena Estrada | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-2854 | BMIND SAS BIC | 2025-11-05 | William Hernandez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3119 | BOTSOLUTIONS GROUP SAS | 2025-11-05 | William Hernandez / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3195 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2025-11-05 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3640 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-11-05 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | 2025-11-05 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3209 | BMIND S.A.S. BIC | 2025-11-05 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-2593 | GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC | 2025-11-05 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3008 OC 147722 | CERTICAMARA SA | 2025-11-05 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3009 OC 147725 | CERTICAMARA SA | 2025-11-05 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2025-11-05 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3085 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-11-05 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3084 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS | 2025-11-05 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3095 | Grupo Microsistemas Colombia S.A.S | 2025-11-05 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3163 | WEXLER S.A.S | 2025-11-05 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-11-05 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3215 | HEIMCORE SAS | 2025-11-05 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2025-11-05 | Javier Pineda | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3005 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2025-11-05 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3205 | CONSORCIO MOVILIDAD SM-G2C 2025 | 2025-11-05 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3208 | UT TIC HTS 2025 | 2025-11-05 | Jhon Fuentes | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2022-1516 | OLIMPIA | 2025-10-29 | Jose Rene Gonzales | se solicio ampliacion de polizas y ya esta en contratacion para la aprobacion se estima liquidar antes del 30 nov
Poscontractual | 2023-2268 | REDCOMPUTO LTDA. | 2025-10-29 | Oscar Vargas | El proveedor esta con el tramite de la poliza para hacerla llegar a la contratacion
Poscontractual | 2023-2394 OC 110674 | UT SOFT IG 3 | 2025-10-29 | Jhon Fuentes | Esta en proceso de inicio de liquidacion
Poscontractual | 2023-2623 | FIVE STRATEGY CONSULTING GROUP SAS | 2025-10-29 | Roger Gonzalez | Se le volvio al proveedor que modificara la polizas estamos en espera
Poscontractual | 2023-2741 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-10-29 | Adriana Villamizar | se radica con los ahjustres solictados y revisin de los abogdis de la OTIC
Poscontractual | 2023-2725 OC 116446 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-10-29 | Javier Pineda | estaba vencida la poliza y ya esta lista y estima en noviembre liquidar
Poscontractual | 2023-2719 | ACTIVOS TI SAS | 2025-10-29 | Miguel Barrera | se pidio ampliacion de la poliza y se solicito la ampliacion de la poliza del proveedor
Poscontractual | 2023-1650 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2025-10-29 | Jhon Edison Rozo | Se debe solicitar la firmas de acta de liquidacion y pendientes del financiera para enviar al proveedor 3 dias
Poscontractual | 2023-2700 OC 112738 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-10-29 | Jose Rene Gonzales | Poliza aprobada pendiente por contratacion dra mireya
Poscontractual | 2023-2701 OC 112739 | CERTICAMARA S.A. GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 2025-10-29 | Jose Rene Gonzales | Esta en proceso de estruturacion de liquidacion
Poscontractual | 2023-2702 OC 112870 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 2025-10-29 | Mayerly Benavides | Orden de compra y en espera de como se debe modificar la polizas contratacion debe informar y tiene liberacion de saldos
Poscontractual | 2024-1426 OC 126386 | INFORMIX | 2025-10-29 | Miguel Barrera | Esta en proceso de estruturacion de liquidacion
Poscontractual | 2024-1395 OC126342 | XERTICA COLOMBIA SAS | 2025-10-29 | Javier Pineda | En espera de aprobacion de polizas, no se ha enviado la liquidacion a los abogados de la OTIC
Poscontractual | 2023-2310 | SOFTMANAGEMENT S.A. | 2025-10-29 | Oscar Correa | Se solicito a la DC que valide las polizas y se esta buscando la informacion ( derechos de autor)
Poscontractual | 2023-2231 | STEER DAVIES Y GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-10-29 | Jorge Neira | Se radico el viernes 24/10/2025 que ya esta lista en secop y esta pendiente de contratacion
Poscontractual | 2023-2232 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS - SAIP S.A.S | 2025-10-29 | Dora Elena Estrada | Aprobacion de polizas y pendientes documentos para revision de abogados de la otic
Poscontractual | 2023-2704 | Grupo Microsistemas Colombia SAS | 2025-10-29 | Jasvleydi Fajardo | se solicito ampliacion de polizas
Poscontractual | 2024-1413 OC 126343 | ORACLE COLOMBIA LTDA | 2025-10-29 | Miguel Barrera | Esta en revision de Doc Gabriela
Poscontractual | 2024-2720 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS | 2025-10-29 | Mayerly Benavides | el proveedor ajusto a las polizas y el 3 de octubre se envio a contratacion para revision , se debe cargar nuevamente el anexo 3 por parte del contratista, y que se debe radicar nuevamente con el alcance, pendiente la aprobacion de la poliza
Poscontractual | 2024-2773 | FOURTELCO SAS | 2025-10-29 | Roger Gonzalez | Se radica al 31 de cotubre a contratacion
Poscontractual | 2024-2716 OC 129530 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. | 2025-10-29 | William Hernandez | Se envio el informe de supervisión a la doctora Gabriela para su revision y el párrafo de cierre en tienda virtual está en revisión por parte de la doctora Maira Lizbet Vasquez Vahos. Me encuentro a la espera de aprobación u observaciones.
Poscontractual | 2024-2759 | GOLD SYS | 2025-10-29 | Dora Elena Estrada | Se envio para revision de la abogada otic ( agosto Gaby 16 sep) OJO
Poscontractual | 2023-2746 | LATTITUDE CORP SAS | 2025-10-29 | Jhon Fuentes | se estima liquidar la segunda de noviembre
Poscontractual | 2022-1815 | OPERADOR TECNOLOGICO | 2025-10-29 | Jose Rene Gonzales | Esta en proceso de aprobacion la poliza , hoy se envia a contratacion los documentos para revision
Poscontractual | 2024-2926 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-10-29 | Dora Elena Estrada | Solicito revision de polizas, se va solicitar al proveedor ampliacion en el amparo de cumplimiento
Poscontractual | 2024-3372 | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S | 2025-10-29 | Adriana Villamizar | se radica con los ajustes solicitados y revision de los abogados de la OTIC
Poscontractual | 2024-2899 | DIANA TERNERA | 2025-10-29 | Roger Gonzalez | Mañana se va revisar con contratacion y hay un saldo de iva para liberar y revision
Poscontractual | 2024-3445 | OPTIMIZE IT | 2025-10-29 | Miguel Barrera | esta pendiente con obligaciones vigentes, y se esta adelantando el proceso
Poscontractual | 2024-3446 | REDCOMPUTO LTDA | 2025-10-29 | Miguel Barrera | Esta pendiente con obligaciones vigentes, y se esta adelantando el proceso
Poscontractual | 2024-3447 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-10-29 | Miguel Barrera | Esta pendiente con obligaciones vigentes, y se esta adelantando el proceso
Poscontractual | 2024-3538 OC 135393 | ColombiaTelecomunicacionesS.A.ESPBIC | 2025-10-29 | Javier Pineda | Estamos a la espera de la aprobacion de polizas
Poscontractual | 2024-3313 | WEXLER S.A.S | 2025-10-29 | Jasvleydi Fajardo | Esperando respuesta de contratacion enviada el 16 de octubre
Poscontractual | 2024-3615 | WEXLER S.A.S | 2025-10-29 | Jasvleydi Fajardo | Se envio a los abogados de la otic esta pendiente de revIsion de ellos 20 de octubre
Poscontractual | 2024-2719 | Grupo Microsistemas de Colombia S.A.S | 2025-10-29 | Jasvleydi Fajardo | Esta en proceso de estruturacion de liquidacion
Poscontractual | 2024-3060 | HEIMCORE S.A.S | 2025-10-29 | Mayerly Benavides | el dr carlos esta en revision y se esta dando inicio ala estructuracion
Poscontractual | 2025-3099 | GOLD SYS LTDA | 2025-10-29 | Dora Elena Estrada | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3644 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 2025-10-29 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3655 | CONSORCIO SMART CITY | 2025-10-29 | Dgtctt - Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3168 OC 151936 | FERRICENTROS | 2025-10-29 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3153 OC 151117 | ESRI COLOMBIA SAS | 2025-10-29 | Dora Elena Estrada | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-2854 | BMIND SAS BIC | 2025-10-29 | William Hernandez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3119 | BOTSOLUTIONS GROUP SAS | 2025-10-29 | William Hernandez / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3195 | GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS | 2025-10-29 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2024-3640 | PROFESSIONAL SERVICES SAS | 2025-10-29 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3118 | GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA S.A.S | 2025-10-29 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3209 | BMIND S.A.S. BIC | 2025-10-29 | Miguel Barrera | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-2593 | GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC | 2025-10-29 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3008 OC 147722 | CERTICAMARA SA | 2025-10-29 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3009 OC 147725 | CERTICAMARA SA | 2025-10-29 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3150 | CONCESIÓN RUNT 2.0 SAS | 2025-10-29 | Juan Manuel Garzon / Edgar Romero | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3085 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 2025-10-29 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3084 | SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION SAS | 2025-10-29 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3095 | Grupo Microsistemas Colombia S.A.S | 2025-10-29 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3163 | WEXLER S.A.S | 2025-10-29 | Jasvleydi Fajardo | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3143 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 2025-10-29 | Oscar Vargas | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3215 | HEIMCORE SAS | 2025-10-29 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3219 | ETB S.A. E.S.P | 2025-10-29 | Javier Pineda | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3005 | DIGITAL WARE S.A.S. | 2025-10-29 | Mayerly Benavides | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3205 | CONSORCIO MOVILIDAD SM-G2C 2025 | 2025-10-29 | Adriana Gutierrez | Esta en ejecucion
Poscontractual | 2025-3208 | UT TIC HTS 2025 | 2025-10-29 | Jhon Fuentes | Esta en ejecucion
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 20 May 2026 | omontero@movilidadbogota.gov.co | Prueba22 23
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 20 May 2026 | dcorredor@movilidadbogota.gov.co | Esta en revision del Dr Carlos abogado de la OTIC
Precontractual | SGC-244 | DARUMA | 20 May 2026 | omontero@movilidadbogota.gov.co | prueba Oswaldo eee
Poscontractual | 2023-2715 | REDNEET SAS | 20 May 2026 | cgonzalezg@movilidadbogota.gov.co | Se reviso la documentación y se remitieron observaciones al Ingeniero Javier