## INSTRUCCIONES_PMP
📊 CÓMO SE CALCULA LA CURVA S — Método PMP (igual que MS Project)
REGLA GENERAL
El dashboard calcula el % Planeado y el % Real del proyecto ponderando cada actividad por su DURACIÓN en días, no por igualdad ni por número de actividades.
FÓRMULAS
% Planeado(T) = Σ ( duración_i × fracción_tiempo_i ) / Σ duración_i × 100
% Real(T) = Σ ( duración_i × %completado_i ) / Σ duración_i
Donde: fracción_tiempo_i = max(0, min(1, (T − inicio_i) / duración_i))
EJEMPLO PRÁCTICO — Cálculo al día 07/06/2026 (corte Semana 02)
# | Actividad | Inicio BL | Fin BL | Dur (d) | Frac_t | % Real | Aporte Plan | Aporte Real
1.1 | Reunión arranque | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | 1 | 100 | 0.6 | 0.6
1.2 | Levantamiento | 02/05/2026 | 09/05/2026 | 7 | 1 | 100 | 4.22 | 4.22
1.3 | Análisis sistemas | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 7 | 1 | 100 | 4.22 | 4.22
1.4 | Informe diagnóstico | 20/05/2026 | 31/05/2026 | 11 | 1 | 100 | 6.63 | 6.63
2.1 | Diseño arquit. | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 29 | 0.21 | 5 | 3.61 | 0.18
2.2 | Desarrollo módulo | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Integración SDM | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Pruebas UAT | 01/09/2026 | 19/09/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Ajustes post-UAT | 22/09/2026 | 10/10/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Capacitación | 13/10/2026 | 24/10/2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Acta cierre | 27/10/2026 | 31/10/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | 166 |  |  | 19.28% | 15.85%
INTERPRETACIÓN
• El proyecto SUMA 166 días totales de actividades hoja (excluyendo fases e hitos).
• Al 07/06/2026, las 4 actividades de Fase 1 (26 días) están terminadas: aportan 26 / 166 = 15.66% del proyecto.
• La actividad 2.1 (29 días) lleva 7 días transcurridos de 29: fracción_tiempo = 7/29 = 0.21. Reporta 5% real.
→ Aporte planeado de 2.1 = (29 / 166) × 0.21 × 100 = 3.61%
→ Aporte real de 2.1 = (29 / 166) × 0.21 × 5 = 0.18%
• % Planeado total ≈ 19.28% · % Real total ≈ 15.85% · Brecha = -3.43pp (leve atraso).
⚠ IMPORTANTE — Campos resumen (fila PROYECTO del cronograma):
El % esperado y % completado de la fila resumen son CALCULADOS por el sistema, no llenados a mano.
Si usa MS Project, exporte directamente — esos campos se calculan automáticamente.
Si llena la plantilla manualmente, use estas fórmulas para que coincida con el dashboard.

## IDENTIFICACION
REPORTE DE AVANCE — PRUEBA — Sistema de Gestión Documental · CTO 2026-0001 · TECNOSOFT SAS
Secretaría Distrital de Movilidad — OTIC · Sistema de Seguimiento v6.0 · Semana 03 — Julio 2026 (TRAMPAS)
A. DATOS DEL PROYECTO (referencia — no modificar)
| Nombre del proyecto | PRUEBA — Sistema de Gestión Documental
| Número de contrato | CTO 2026-0001
| Contratista | TECNOSOFT SAS
| Supervisor OTIC | Juan Pérez — SDM OTIC
| Fecha inicio Línea Base | 01/05/2026
| Fecha fin Línea Base | 31/10/2026
| Valor total del contrato | $120.000.000 COP
B. INFORMACIÓN DEL REPORTE ★ Diligenciar por el contratista
| Período / Semana ★ | Semana 03 — Julio 2026 (TRAMPAS)
| Fecha de corte ★ | 15/07/2026
| Responsable técnico ★ | Ing. Roberto Silva — TECNOSOFT SAS
| Correo de contacto ★ | r.silva@tecnosoft.com.co
| Teléfono de contacto | 601 555 1234
C. OBSERVACIONES GENERALES DEL PERÍODO ★
Semana 03 (15-Jul-2026) — Avance en Fase 2. NOTA: Este archivo contiene errores intencionales para prueba del sistema: • Trampa 1: act. 2.1 reporta 110 (debe corregirse a 100). • Trampa 2: act. 2.2 reporta -5 (debe corregirse a 0). • Trampa 3: fechas de línea base modificadas (el sistema debe ignorarlas). • Trampa 4: evento TIEMPO sin plan de acción (se registra igual). • Trampa 5: act. 2.3 reporta 30 con plan=0 (adelanto aceptado). Compromisos próxima semana: • Resolver riesgo de plataforma. • Completar diseño de arquitectura al 100%.

## AVANCE_ACTIVIDADES
AVANCE POR ACTIVIDADES · CTO 2026-0001 · CORTE: 15/07/2026 · TECNOSOFT SAS
◀ LÍNEA BASE — no modificar | [5 empty] | ★ COMPLETAR POR EL CONTRATISTA ▶
EDT | Nombre de tarea | Tipo | Comienzo 🔒 | Fin 🔒 | Días | % esperado ★ | % completado ★ | Estado ★ | Observaciones ★
CTO 2026-0001 | CRONOGRAMA CTO 2026-0001 — PRUEBA — SGD | PROYECTO | 01/05/2026 | 31/10/2026 | 183 | 42 | 39 |  | Semana 03 — Avance en Fase 2.
1 | Fase 1 — Diagnóstico y Levantamiento | FASE | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 30
1.1 | Reunión de arranque y acta de inicio | ACTIVIDAD | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | 100 | 100 | Completado | Completado.
1.2 | Levantamiento de procesos actuales | ACTIVIDAD | 02/05/2026 | 15/05/2026 | 7 | 100 | 100 | Completado | Completado.
1.3 | Análisis de sistemas existentes | ACTIVIDAD | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 7 | 100 | 100 | Completado | Completado.
1.4 | Informe de diagnóstico y plan detallado | ACTIVIDAD | 20/05/2026 | 31/05/2026 | 11 | 100 | 100 | Completado | Completado.
★1.H | HITO: Diagnóstico aprobado por supervisor | HITO | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 0 | 100 | 100 | Completado | HITO cumplido.
2 | Fase 2 — Desarrollo e Implementación | FASE | 01/06/2026 | 31/08/2026 | 91
2.1 | Diseño de arquitectura documental | ACTIVIDAD | 01/06/2026 | 30/07/2026 | 29 | 100 | 110 | En progreso | TRAMPA T-1: valor 110 — sistema debe corregir a 100.
2.2 | Desarrollo del módulo de gestión documental | ACTIVIDAD | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | 50 | -5 | En progreso | TRAMPA T-2: valor -5 — sistema debe corregir a 0.
2.3 | Integración con sistemas de la SDM | ACTIVIDAD | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 30 | 0 | 30 | En progreso | TRAMPA T-5: adelanto 30% con plan=0. Aceptado.
★2.H | HITO: Sistema desarrollado y probado | HITO | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 0
3 | Fase 3 — Pruebas y Entrega | FASE | 01/09/2026 | 31/10/2026 | 60
3.1 | Pruebas de aceptación UAT con usuarios SDM | ACTIVIDAD | 01/09/2026 | 19/09/2026 | 18
3.2 | Ajustes post-UAT y corrección de errores | ACTIVIDAD | 22/09/2026 | 10/10/2026 | 18
3.3 | Capacitación de usuarios y documentación | ACTIVIDAD | 13/10/2026 | 24/10/2026 | 11
3.4 | Acta de cierre y entrega final | ACTIVIDAD | 27/10/2026 | 31/10/2026 | 4
★3.H | HITO: Proyecto entregado y cerrado | HITO | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0
★ Complete SOLO las columnas amarillas (% esperado, % completado, Estado, Observaciones). NO modifique las columnas grises (Línea Base).

## EVENTOS
EVENTOS, ALERTAS Y SOLICITUDES DE CAMBIO · Semana 03 — Julio 2026 (TRAMPAS)
Tipos válidos: TIEMPO ¦ COSTO ¦ ALCANCE ¦ RIESGO ¦ BLOQUEO
# | Fecha | Tipo | Descripción del Evento | Actividad(es) Afectada(s) | Causa / Origen | Impacto Estimado | Plan de Acción
1 | 15/07/2026 | TIEMPO | Diseño de arquitectura requiere ajuste por cambio de versión de plataforma. | 2.1 Diseño de arquitectura | Actualización de plataforma confirmada por TI SDM. | Retraso estimado 1 semana en entrega de act. 2.1.
2 | 15/07/2026 | RIESGO | Riesgo de disponibilidad del equipo técnico en agosto. | 2.2 Desarrollo módulo | Vacaciones del equipo programadas sin ajuste al cronograma. | Retraso potencial en Fase 2. | Reasignación de recursos solicitada a gerencia.