## INSTRUCCIONES_PMP
📊 CÓMO SE CALCULA LA CURVA S — Método PMP (igual que MS Project)
REGLA GENERAL
El dashboard calcula el % Planeado y el % Real del proyecto ponderando cada actividad por su DURACIÓN en días, no por igualdad ni por número de actividades.
FÓRMULAS
% Planeado(T) = Σ ( duración_i × fracción_tiempo_i ) / Σ duración_i × 100
% Real(T) = Σ ( duración_i × %completado_i ) / Σ duración_i
Donde: fracción_tiempo_i = max(0, min(1, (T − inicio_i) / duración_i))
EJEMPLO PRÁCTICO — Cálculo al día 07/06/2026 (corte Semana 02)
# | Actividad | Inicio BL | Fin BL | Dur (d) | Frac_t | % Real | Aporte Plan | Aporte Real
1.1 | Reunión arranque | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | 1 | 100 | 0.6 | 0.6
1.2 | Levantamiento | 02/05/2026 | 09/05/2026 | 7 | 1 | 100 | 4.22 | 4.22
1.3 | Análisis sistemas | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 7 | 1 | 100 | 4.22 | 4.22
1.4 | Informe diagnóstico | 20/05/2026 | 31/05/2026 | 11 | 1 | 100 | 6.63 | 6.63
2.1 | Diseño arquit. | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 29 | 0.21 | 5 | 3.61 | 0.18
2.2 | Desarrollo módulo | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Integración SDM | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Pruebas UAT | 01/09/2026 | 19/09/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Ajustes post-UAT | 22/09/2026 | 10/10/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Capacitación | 13/10/2026 | 24/10/2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Acta cierre | 27/10/2026 | 31/10/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | 166 |  |  | 19.28% | 15.85%
INTERPRETACIÓN
• El proyecto SUMA 166 días totales de actividades hoja (excluyendo fases e hitos).
• Al 07/06/2026, las 4 actividades de Fase 1 (26 días) están terminadas: aportan 26 / 166 = 15.66% del proyecto.
• La actividad 2.1 (29 días) lleva 7 días transcurridos de 29: fracción_tiempo = 7/29 = 0.21. Reporta 5% real.
→ Aporte planeado de 2.1 = (29 / 166) × 0.21 × 100 = 3.61%
→ Aporte real de 2.1 = (29 / 166) × 0.21 × 5 = 0.18%
• % Planeado total ≈ 19.28% · % Real total ≈ 15.85% · Brecha = -3.43pp (leve atraso).
⚠ IMPORTANTE — Campos resumen (fila PROYECTO del cronograma):
El % esperado y % completado de la fila resumen son CALCULADOS por el sistema, no llenados a mano.
Si usa MS Project, exporte directamente — esos campos se calculan automáticamente.
Si llena la plantilla manualmente, use estas fórmulas para que coincida con el dashboard.

## IDENTIFICACION
REPORTE DE AVANCE — PRUEBA — Sistema de Gestión Documental · CTO 2026-0001 · TECNOSOFT SAS
Secretaría Distrital de Movilidad — OTIC · Sistema de Seguimiento v6.0 · Semana 04 — Agosto 2026
A. DATOS DEL PROYECTO (referencia — no modificar)
| Nombre del proyecto | PRUEBA — Sistema de Gestión Documental
| Número de contrato | CTO 2026-0001
| Contratista | TECNOSOFT SAS
| Supervisor OTIC | Juan Pérez — SDM OTIC
| Fecha inicio Línea Base | 01/05/2026
| Fecha fin Línea Base | 31/10/2026
| Valor total del contrato | $120.000.000 COP
B. INFORMACIÓN DEL REPORTE ★ Diligenciar por el contratista
| Período / Semana ★ | Semana 04 — Agosto 2026
| Fecha de corte ★ | 30/08/2026
| Responsable técnico ★ | Ing. Roberto Silva — TECNOSOFT SAS
| Correo de contacto ★ | r.silva@tecnosoft.com.co
| Teléfono de contacto | 601 555 1234
C. OBSERVACIONES GENERALES DEL PERÍODO ★
Semana 04 (30-Ago-2026) — Avance significativo en Fase 2 después de Controles de Cambio aprobados. Actividades del período: • Acta CC-001 aprobada (TIEMPO): act. 2.1 reprogramada 30/06 → 07/07 por cambio de versión de plataforma. • Acta CC-002 aprobada (ALCANCE): act. 2.2 reestructurada — duración reducida 30→21 días con nuevos requerimientos. • Diseño de arquitectura documental (2.1) finalizado al 100% — aprobado por arquitecto SDM. • Desarrollo del módulo de gestión documental (2.2) al 75% — pruebas unitarias en curso. • Integración con sistemas de la SDM (2.3) al 40% — APIs conectadas, falta sincronización masiva. Riesgos activos: • Sincronización masiva con sistemas legados de SDM puede tomar más tiempo del previsto. Compromisos próxima semana: • Completar integración 2.3 al 100%. • Firmar HITO 2 — Sistema desarrollado y probado. • Iniciar planificación de pruebas UAT (Fase 3).

## AVANCE_ACTIVIDADES
AVANCE POR ACTIVIDADES · CTO 2026-0001 · CORTE: 30/08/2026 · TECNOSOFT SAS
◀ LÍNEA BASE — no modificar | [5 empty] | ★ COMPLETAR POR EL CONTRATISTA ▶
EDT | Nombre de tarea | Tipo | Comienzo 🔒 | Fin 🔒 | Días | % esperado ★ | % completado ★ | Estado ★ | Observaciones ★
CTO 2026-0001 | CRONOGRAMA CTO 2026-0001 — PRUEBA — SGD | PROYECTO | 01/05/2026 | 31/10/2026 | 183 | 68 | 55 |  | Semana 04 — Fase 2 al 80%. CC aprobados aplicados. Avance significativo.
1 | Fase 1 — Diagnóstico y Levantamiento | FASE | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 30
1.1 | Reunión de arranque y acta de inicio | ACTIVIDAD | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | 100 | 100 | Completado | Completado.
1.2 | Levantamiento de procesos actuales | ACTIVIDAD | 02/05/2026 | 09/05/2026 | 7 | 100 | 100 | Completado | Levantamiento de procesos completado.
1.3 | Análisis de sistemas existentes | ACTIVIDAD | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 7 | 100 | 100 | Completado | Acceso provisto. Análisis completado.
1.4 | Informe de diagnóstico y plan detallado | ACTIVIDAD | 20/05/2026 | 31/05/2026 | 11 | 100 | 100 | Completado | Informe de diagnóstico entregado y aprobado.
★1.H | HITO: Diagnóstico aprobado por supervisor | HITO | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 0 | 100 | 100 | Completado | HITO cumplido: diagnóstico aprobado por supervisor.
2 | Fase 2 — Desarrollo e Implementación | FASE | 01/06/2026 | 07/09/2026 | 98 | 100 | 75
2.1 | Diseño de arquitectura documental | ACTIVIDAD | 01/06/2026 | 07/07/2026 | 36 | 100 | 100 | Completado | Diseño finalizado y aprobado por arquitecto SDM. CC-001 aplicado.
2.2 | Desarrollo del módulo de gestión documental | ACTIVIDAD | 08/07/2026 | 28/07/2026 | 20 | 100 | 75 | En progreso | Desarrollo al 75%. Pruebas unitarias en curso. CC-002 aplicado.
2.3 | Integración con sistemas de la SDM | ACTIVIDAD | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 30 | 100 | 40 | En progreso | APIs conectadas. Falta sincronización masiva con sistemas legados.
★2.H | HITO: Sistema desarrollado y probado | HITO | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | 80 | 60 | En progreso | En preparación. Acta a firmar al cierre de Fase 2.
3 | Fase 3 — Pruebas y Entrega | FASE | 01/09/2026 | 31/10/2026 | 60
3.1 | Pruebas de aceptación UAT con usuarios SDM | ACTIVIDAD | 01/09/2026 | 19/09/2026 | 18
3.2 | Ajustes post-UAT y corrección de errores | ACTIVIDAD | 22/09/2026 | 10/10/2026 | 18
3.3 | Capacitación de usuarios y documentación | ACTIVIDAD | 13/10/2026 | 24/10/2026 | 11
3.4 | Acta de cierre y entrega final | ACTIVIDAD | 27/10/2026 | 31/10/2026 | 4
★3.H | HITO: Proyecto entregado y cerrado | HITO | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0
★ Complete SOLO las columnas amarillas (% esperado, % completado, Estado, Observaciones). NO modifique las columnas grises (Línea Base).

## EVENTOS
EVENTOS, ALERTAS Y SOLICITUDES DE CAMBIO · Semana 04 — Agosto 2026
Tipos válidos: TIEMPO ¦ COSTO ¦ ALCANCE ¦ RIESGO ¦ BLOQUEO
# | Fecha | Tipo | Descripción del Evento | Actividad(es) Afectada(s) | Causa / Origen | Impacto Estimado | Plan de Acción
1 | 15/08/2026 | TIEMPO | CC-001 aprobado: prórroga 7 días en act. 2.1 (Diseño de arquitectura) por cambio de versión de plataforma documental SDM. | 2.1 Diseño de arquitectura | Cambio de versión de plataforma confirmado por TI SDM tras evaluación técnica. | Reprogramación 30/06 → 07/07. Sin impacto en fecha fin del proyecto. | Comité de cambios aprobó CC-001 en sesión del 15/08. Acta firmada por supervisor.
2 | 20/08/2026 | ALCANCE | CC-002 aprobado: reestructuración act. 2.2 (Desarrollo módulo) — duración 30→21 días con requerimientos optimizados. | 2.2 Desarrollo del módulo | Optimización de requerimientos tras taller con usuarios SDM. Se eliminan 3 módulos no críticos. | Reducción duración 30 → 21 días. Ahorro de 9 días puede absorber retrasos posteriores. | Comité de cambios aprobó CC-002 en sesión del 20/08. Documento de alcance v2.0 firmado.
3 | 28/08/2026 | RIESGO | Sincronización masiva con sistemas legados puede demorar más por volumen no anticipado. | 2.3 Integración con sistemas SDM | Inventario de sistemas legados arrojó 12 sistemas a integrar (vs 8 estimados inicialmente). | Posible retraso 3-5 días en act. 2.3. | Plan de migración por lotes en preparación. Refuerzo de equipo técnico solicitado.