## INSTRUCCIONES_PMP
📊 CÓMO SE CALCULA LA CURVA S — Método PMP (igual que MS Project)
REGLA GENERAL
El dashboard calcula el % Planeado y el % Real del proyecto ponderando cada actividad por su DURACIÓN en días, no por igualdad ni por número de actividades.
FÓRMULAS
% Planeado(T) = Σ ( duración_i × fracción_tiempo_i ) / Σ duración_i × 100
% Real(T) = Σ ( duración_i × %completado_i ) / Σ duración_i
Donde: fracción_tiempo_i = max(0, min(1, (T − inicio_i) / duración_i))
EJEMPLO PRÁCTICO — Cálculo al día 07/06/2026 (corte Semana 02)
# | Actividad | Inicio BL | Fin BL | Dur (d) | Frac_t | % Real | Aporte Plan | Aporte Real
1.1 | Reunión arranque | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | 1 | 100 | 0.6 | 0.6
1.2 | Levantamiento | 02/05/2026 | 09/05/2026 | 7 | 1 | 100 | 4.22 | 4.22
1.3 | Análisis sistemas | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 7 | 1 | 100 | 4.22 | 4.22
1.4 | Informe diagnóstico | 20/05/2026 | 31/05/2026 | 11 | 1 | 100 | 6.63 | 6.63
2.1 | Diseño arquit. | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 29 | 0.21 | 5 | 3.61 | 0.18
2.2 | Desarrollo módulo | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Integración SDM | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Pruebas UAT | 01/09/2026 | 19/09/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Ajustes post-UAT | 22/09/2026 | 10/10/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Capacitación | 13/10/2026 | 24/10/2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Acta cierre | 27/10/2026 | 31/10/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | 166 |  |  | 19.28% | 15.85%
INTERPRETACIÓN
• El proyecto SUMA 166 días totales de actividades hoja (excluyendo fases e hitos).
• Al 07/06/2026, las 4 actividades de Fase 1 (26 días) están terminadas: aportan 26 / 166 = 15.66% del proyecto.
• La actividad 2.1 (29 días) lleva 7 días transcurridos de 29: fracción_tiempo = 7/29 = 0.21. Reporta 5% real.
→ Aporte planeado de 2.1 = (29 / 166) × 0.21 × 100 = 3.61%
→ Aporte real de 2.1 = (29 / 166) × 0.21 × 5 = 0.18%
• % Planeado total ≈ 19.28% · % Real total ≈ 15.85% · Brecha = -3.43pp (leve atraso).
⚠ IMPORTANTE — Campos resumen (fila PROYECTO del cronograma):
El % esperado y % completado de la fila resumen son CALCULADOS por el sistema, no llenados a mano.
Si usa MS Project, exporte directamente — esos campos se calculan automáticamente.
Si llena la plantilla manualmente, use estas fórmulas para que coincida con el dashboard.

## IDENTIFICACION
REPORTE DE AVANCE — ADICIÓN NODOS H710 — SDM · CTO 2025-3247 · REDCOMPUTO LTDA
Secretaría Distrital de Movilidad — OTIC · Sistema de Seguimiento v6.0 · Semana 01 — Junio 2026
A. DATOS DEL PROYECTO (referencia — no modificar)
| Nombre del proyecto | Adición nodos H710
| Número de contrato | CTO 2025-3247
| Contratista | Redcomputo LTDA
| Supervisor OTIC | Edgar Eduardo Romero Bohorquez — SDM OTIC
| Fecha inicio Línea Base | 2026-05-26
| Fecha fin Línea Base | 2026-07-08
| Valor total del contrato | $2.654.093.600 COP
B. INFORMACIÓN DEL REPORTE ★ Diligenciar por el contratista
| Período / Semana ★ | Semana 01 — Junio 2026
| Fecha de corte ★ | 2026-06-12
| Responsable técnico ★ | Ing. Rafael Leon — Redcomputo LTDA
| Correo de contacto ★ | rleon@redcomputo.com.co
| Teléfono de contacto | 3102207298
C. OBSERVACIONES GENERALES DEL PERÍODO ★
Semana 01 (03-Junio-2026) — Fase 1 y Fase 2 al 100% completado. • HITO 1 completado: Reuniones iniciales completadas. • HITO 2 completado: Prerrequisitos técnicos validados. — Fase 3 en progreso: 20% Completado: Entrega e inspección de equipos a la entidad Bloqueos resueltos: • N/A Riesgos activos: • Apertura del caso en DELL para hacer la actualización de Firmware: se esta adelantando labores paralelas con DELL para abrir el caso, por el momento la fecha para esta actividad continua para el 23/06/2026. Compromisos próxima semana: • Montaje y conexión del chasis y los nodos en el Datacenter. • RFC para la actividad de montaje y conexión.

## AVANCE_ACTIVIDADES
AVANCE POR ACTIVIDADES · CTO 2025-3247 · CORTE: 12/06/2026 · REDCOMPUTO LTDA
◀ LÍNEA BASE — no modificar | [5 empty] | ★ COMPLETAR POR EL CONTRATISTA ▶
EDT | Nombre de tarea | Tipo | Comienzo 🔒 | Fin 🔒 | Días | % esperado ★ | % completado ★ | Estado ★ | Observaciones ★
CTO 2025-3247 | CRONOGRAMA CTO 2025-3247 — ADICION DE NODOS H710 — SDM | PROYECTO | 2026-05-26 | 2026-07-08 | 44 | 100 | 18.2 | En progreso
1 | Fase 1 — Reuniones de inicio | FASE | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 9
1.1 | Reunión de arranque | ACTIVIDAD | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 100 | 100 | Completado | Completado.
1.2 | Reunión de Kickoff | ACTIVIDAD | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 100 | 100 | Completado | Reunión finalizada
★1.H | HITO: Reuniones iniciales completadas | HITO | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 9 | 100 | 100 | Completado | HITO completado
2 | Fase 2 — Preparación y Validación Previa | FASE | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1
2.2 | Verificación de espacio en rack, energía y conectividad. | ACTIVIDAD | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 100 | 100 | Completado | Se verifican pre requisitos de instalación
★2.H | HITO: Prerrequisitos técnicos validados. | HITO | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 100 | 100 | Completado | todos los prerequisitos tecnicos estan validados
3 | Fase 3 — Recepción e Instalación Física de los Nodos H710 | FASE | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 10
3.1 | Entrega e inspección de equipos a la entidad | ACTIVIDAD | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 100 | 100 | Completado | Se entregan los equipos en la SDM
3.2 | Montaje en rack (Instalación de rieles y accesorios) | ACTIVIDAD | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0 | 0
3.3 | Conexión a la red eléctrica redundante | ACTIVIDAD | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0 | 0
3.4 | Conexión de red backend y frontend | ACTIVIDAD | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0 | 0
3.5 | Verificación de encendido y hardware | ACTIVIDAD | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0 | 0
★3.H | HITO: Nodos H710 instalados físicamente y disponibles para integración. | HITO | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 10 | 0 | 0
4 | Fase 4 — Dell Precheck y Actualizacion de Firmware | FASE | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2
4.1 | Validación y actualizacion de cluster a la version de firmware 9.13.1 | ACTIVIDAD | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 0 | 0
4.2 | Health Check del clúster PowerScale | ACTIVIDAD | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 0 | 0
4.3 | Validación de hardware, firmware y OneFS | ACTIVIDAD | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 0 | 0
4.4 | Emisión de concepto técnico Dell | ACTIVIDAD | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0 | 0
★4.H | HITO: Precheck Dell aprobado para expansión del clúster. | HITO | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 0 | 0
5 | Fase 5 — Actualización e Integración al Clúster y Balanceo de Datos | FASE | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2
5.1 | Actualización de firmware nodos H710 a la version 9.13.1 | ACTIVIDAD | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | 0 | 0
5.2 | Integración de los dos nodos H710 al cluster | ACTIVIDAD | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | 0 | 0
5.3 | Ejecución de procesos de rebalanceo del cluster | ACTIVIDAD | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | 0 | 0
5.4 | Verificacion de servicios y pruebas funcionales | ACTIVIDAD | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | 0 | 0
★5.H | HITO: Dos (2) nodos H710 integrados exitosamente al clúster PowerScale. | HITO | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | 0 | 0
6 | Fase 6 — Activación SmartPools | FASE | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1
6.1 | Verificacíón del licenciamiento SmartPools | ACTIVIDAD | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 0 | 0
6.2 | Validación de cobertura para 4 H700 y 2 H710 | ACTIVIDAD | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 0 | 0
6.3 | Verificación de políticas SmartPools | ACTIVIDAD | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 0 | 0
6.4 | Monitoreo de utilización y distribución de datos | ACTIVIDAD | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 0 | 0
★6.H | HITO: SmartPools activado. | HITO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 0 | 0
7 | Fase 7 — Transferencia de Conocimiento y Cierre | FASE | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 7
7.1 | Sesión de transferencia de conocimiento | ACTIVIDAD | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0 | 0
7.2 | Entrega de documentación técnica | ACTIVIDAD | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 3 | 0 | 0
★7.H | HITO: Proyecto cerrado y documentación entregada a satisfacción. | HITO | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 7 | 0 | 0
★ Complete SOLO las columnas amarillas (% esperado, % completado, Estado, Observaciones). NO modifique las columnas grises (Línea Base).

## EVENTOS
EVENTOS, ALERTAS Y SOLICITUDES DE CAMBIO · Semana 01 — Mayo 2026
Tipos válidos: TIEMPO ¦ COSTO ¦ ALCANCE ¦ RIESGO ¦ BLOQUEO
# | Fecha | Tipo | Descripción del Evento | Actividad(es) Afectada(s) | Causa / Origen | Impacto Estimado | Plan de Acción
1
2