## INSTRUCCIONES_PMP
📊 CÓMO SE CALCULA LA CURVA S — Método PMP (igual que MS Project)
REGLA GENERAL
El dashboard calcula el % Planeado y el % Real del proyecto ponderando cada actividad por su DURACIÓN en días, no por igualdad ni por número de actividades.
FÓRMULAS
% Planeado(T) = Σ ( duración_i × fracción_tiempo_i ) / Σ duración_i × 100
% Real(T) = Σ ( duración_i × %completado_i ) / Σ duración_i
Donde: fracción_tiempo_i = max(0, min(1, (T − inicio_i) / duración_i))
EJEMPLO PRÁCTICO — Cálculo al día 07/06/2026 (corte Semana 02)
# | Actividad | Inicio BL | Fin BL | Dur (d) | Frac_t | % Real | Aporte Plan | Aporte Real
1.1 | Reunión arranque | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | 1 | 100 | 0.6 | 0.6
1.2 | Levantamiento | 02/05/2026 | 09/05/2026 | 7 | 1 | 100 | 4.22 | 4.22
1.3 | Análisis sistemas | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 7 | 1 | 100 | 4.22 | 4.22
1.4 | Informe diagnóstico | 20/05/2026 | 31/05/2026 | 11 | 1 | 100 | 6.63 | 6.63
2.1 | Diseño arquit. | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 29 | 0.21 | 5 | 3.61 | 0.18
2.2 | Desarrollo módulo | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Integración SDM | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Pruebas UAT | 01/09/2026 | 19/09/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Ajustes post-UAT | 22/09/2026 | 10/10/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Capacitación | 13/10/2026 | 24/10/2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Acta cierre | 27/10/2026 | 31/10/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | 166 |  |  | 19.28% | 15.85%
INTERPRETACIÓN
• El proyecto SUMA 166 días totales de actividades hoja (excluyendo fases e hitos).
• Al 07/06/2026, las 4 actividades de Fase 1 (26 días) están terminadas: aportan 26 / 166 = 15.66% del proyecto.
• La actividad 2.1 (29 días) lleva 7 días transcurridos de 29: fracción_tiempo = 7/29 = 0.21. Reporta 5% real.
→ Aporte planeado de 2.1 = (29 / 166) × 0.21 × 100 = 3.61%
→ Aporte real de 2.1 = (29 / 166) × 0.21 × 5 = 0.18%
• % Planeado total ≈ 19.28% · % Real total ≈ 15.85% · Brecha = -3.43pp (leve atraso).
⚠ IMPORTANTE — Campos resumen (fila PROYECTO del cronograma):
El % esperado y % completado de la fila resumen son CALCULADOS por el sistema, no llenados a mano.
Si usa MS Project, exporte directamente — esos campos se calculan automáticamente.
Si llena la plantilla manualmente, use estas fórmulas para que coincida con el dashboard.

## IDENTIFICACION
REPORTE DE AVANCE — PRUEBA — Sistema de Gestión Documental · CTO 2026-0001 · TECNOSOFT SAS
Secretaría Distrital de Movilidad — OTIC · Sistema de Seguimiento v6.0 · Semana 02 — Junio 2026
A. DATOS DEL PROYECTO (referencia — no modificar)
| Nombre del proyecto | PRUEBA — Sistema de Gestión Documental
| Número de contrato | CTO 2026-0001
| Contratista | TECNOSOFT SAS
| Supervisor OTIC | Juan Pérez — SDM OTIC
| Fecha inicio Línea Base | 01/05/2026
| Fecha fin Línea Base | 31/10/2026
| Valor total del contrato | $120.000.000 COP
B. INFORMACIÓN DEL REPORTE ★ Diligenciar por el contratista
| Período / Semana ★ | Semana 02 — Junio 2026
| Fecha de corte ★ | 07/06/2026
| Responsable técnico ★ | Ing. Roberto Silva — TECNOSOFT SAS
| Correo de contacto ★ | r.silva@tecnosoft.com.co
| Teléfono de contacto | 601 555 1234
C. OBSERVACIONES GENERALES DEL PERÍODO ★
Semana 02 (07-Jun-2026) — Fase 1 completada al 100%. • HITO 1 cumplido: diagnóstico aprobado por supervisor. • Inicio de Fase 2: diseño de arquitectura documental al 5%. Bloqueos resueltos: • Acceso a repositorio TI provisto el 05/05. Riesgos activos: • Posible cambio de versión en plataforma documental del cliente. Compromisos próxima semana: • Avanzar diseño de arquitectura al 30%. • Confirmar versión definitiva de plataforma con TI SDM.

## AVANCE_ACTIVIDADES
AVANCE POR ACTIVIDADES · CTO 2026-0001 · CORTE: 07/06/2026 · TECNOSOFT SAS
◀ LÍNEA BASE — no modificar | [5 empty] | ★ COMPLETAR POR EL CONTRATISTA ▶
EDT | Nombre de tarea | Tipo | Comienzo 🔒 | Fin 🔒 | Días | % esperado ★ | % completado ★ | Estado ★ | Observaciones ★
CTO 2026-0001 | CRONOGRAMA CTO 2026-0001 — PRUEBA — SGD | PROYECTO | 01/05/2026 | 31/10/2026 | 183 | 19 | 17 |  | Semana 02 — Fase 1 completada al 100%. HITO 1 cumplido.
1 | Fase 1 — Diagnóstico y Levantamiento | FASE | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 30
1.1 | Reunión de arranque y acta de inicio | ACTIVIDAD | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | 100 | 100 | Completado | Completado.
1.2 | Levantamiento de procesos actuales | ACTIVIDAD | 02/05/2026 | 09/05/2026 | 7 | 100 | 100 | Completado | Levantamiento de procesos completado.
1.3 | Análisis de sistemas existentes | ACTIVIDAD | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 7 | 100 | 100 | Completado | Acceso provisto. Análisis completado.
1.4 | Informe de diagnóstico y plan detallado | ACTIVIDAD | 20/05/2026 | 31/05/2026 | 11 | 100 | 100 | Completado | Informe de diagnóstico entregado y aprobado.
★1.H | HITO: Diagnóstico aprobado por supervisor | HITO | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 0 | 100 | 100 | Completado | HITO cumplido: diagnóstico aprobado por supervisor.
2 | Fase 2 — Desarrollo e Implementación | FASE | 01/06/2026 | 31/08/2026 | 91
2.1 | Diseño de arquitectura documental | ACTIVIDAD | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 29 | 5 | 5 | En progreso | Diseño de arquitectura iniciado. Revisión inicial completada.
2.2 | Desarrollo del módulo de gestión documental | ACTIVIDAD | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30
2.3 | Integración con sistemas de la SDM | ACTIVIDAD | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 30
★2.H | HITO: Sistema desarrollado y probado | HITO | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 0
3 | Fase 3 — Pruebas y Entrega | FASE | 01/09/2026 | 31/10/2026 | 60
3.1 | Pruebas de aceptación UAT con usuarios SDM | ACTIVIDAD | 01/09/2026 | 19/09/2026 | 18
3.2 | Ajustes post-UAT y corrección de errores | ACTIVIDAD | 22/09/2026 | 10/10/2026 | 18
3.3 | Capacitación de usuarios y documentación | ACTIVIDAD | 13/10/2026 | 24/10/2026 | 11
3.4 | Acta de cierre y entrega final | ACTIVIDAD | 27/10/2026 | 31/10/2026 | 4
★3.H | HITO: Proyecto entregado y cerrado | HITO | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0
★ Complete SOLO las columnas amarillas (% esperado, % completado, Estado, Observaciones). NO modifique las columnas grises (Línea Base).

## EVENTOS
EVENTOS, ALERTAS Y SOLICITUDES DE CAMBIO · Semana 02 — Junio 2026
Tipos válidos: TIEMPO ¦ COSTO ¦ ALCANCE ¦ RIESGO ¦ BLOQUEO
# | Fecha | Tipo | Descripción del Evento | Actividad(es) Afectada(s) | Causa / Origen | Impacto Estimado | Plan de Acción
1 | 05/06/2026 | BLOQUEO | Acceso a repositorio TI fue resuelto. Sin bloqueos activos. | 1.3 | Resuelto por TI SDM el 05/05/2026. | Sin impacto en cronograma. | Cerrado.
2 | 07/06/2026 | RIESGO | Posible cambio de versión en plataforma documental del cliente puede impactar diseño. | 2.1 Diseño de arquitectura | Comunicado recibido de TI SDM sobre actualización planeada. | Retraso potencial de 1 semana en act. 2.1. | Reunión con TI SDM programada para el 14/06/2026.